## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:45 | 01:06 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:06 | 02:00 | 2545 | 2199 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 346 | 384 | 12 | 28.83 | 2.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 2199 | 1746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 453 | 453 | 16 | 28.31 | 2.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 03:40 | 1746 | 1429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 317 | 476 | 11 | 28.82 | 2.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:40 | 03:59 | 1429 | 1429 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:59 | 04:37 | 1429 | 1055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (13 LIng, 12 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 374 | 591 | 13 | 28.77 | 1.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:37 | 04:43 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:43 | 05:00 | 1055 | 882 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 173 | 611 | 6 | 28.83 | 1.7
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 05:42 | 882 | 507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 375 | 536 | 13 | 28.85 | 2.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:42 | 05:55 | 507 | 507 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:55 | 06:00 | 507 | 449 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 1/2") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 06:42 | 449 | 35 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". (TP 5 1/2") (14 ling, 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 414 | 591 | 14 | 29.57 | 2.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:42 | 08:26 | 35 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8.220" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 9 7/8". | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [9 empty] | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:26 | 09:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:35 | 10:08 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:08 | 11:00 | 0 | 280 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca. (10 ling, 9 cnx). (Graba video institucional) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 280 | 323 | 10 | 28 | 4.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:13 | 280 | 364 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (Graba video institucional) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 1.12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:13 | 12:19 | 364 | 364 | TP |  | N/A | N/A | Grabación de video institucional | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:19 | 13:00 | 364 | 140 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | LevantaTP franca (Graba video institucional) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 224 | 328 | 8 | 28 | 3.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 13:25 | 140 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | LevantaTP franca (5 ling, 4 cnx). (Graba video institucional) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 140 | 336 | 5 | 28 | 5.03
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:25 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter complemento de liner 9 5/8" x 10 1/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas y elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 23:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:19 | 00:09 | 0 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Arma complemento de LN 9 5/8" - 10 1/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83