## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 01:00 | 4024.3 | 4024.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 4024.3 | 4024.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 4024.4 | 4024.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 05:00 | 4024.4 | 4033.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 05:02 | 4033.4 | 4033.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 3 | 0.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:02 | 06:33 | 4033.5 | 4033.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:33 | 07:00 | 4033.5 | 4043.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 21.56 | 9.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:09 | 4043.2 | 4062.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 128.67 | 19.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:09 | 08:07 | 4062.5 | 4062.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:07 | 09:00 | 4062.5 | 4083.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 24.11 | 21.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 09:02 | 4083.8 | 4091.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 234 | 7.8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:02 | 10:00 | 4091.6 | 4091.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 10:41 | 4091.6 | 4119.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 40.24 | 27.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:41 | 14:53 | 4091.6 | 4119.1 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes de sarta. |  | 12 | Circula | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:53 | 15:09 | 4119.1 | 4062 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(2 ling, 1 cnx) Conectado a top drive | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57.1 | 214 | 2 | 28.55 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:09 | 15:29 | 4062 | 4062 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:29 | 15:47 | 4062 | 4002 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(2 ling, 2 cnx) Conectado a top drive | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 60 | 200 | 2 | 30 | 5.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:47 | 18:30 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:30 | 20:00 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-16 | 2024-06-17 | 20:00 | 00:00 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos en presas de trabajo trasegando el fluido de E.I de 1.50 gr/cc x 1.88 gr/cc |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4