## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:19 | 00:09 | 0 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Arma complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:09 | 00:29 | 43 | 43 | TP |  | N/A | Circula | Probó equipo de flotación | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:29 | 00:32 | 43 | 56 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 13 | 260 | 1 | 13 | 1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:32 | 01:15 | 56 | 99 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:15 | 03:03 | 99 | 102 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:03 | 03:49 | 102 | 184 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 6T, 5 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 82 | 107 | 6 | 13.67 | 7.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:49 | 05:20 | 184 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Pierde 4T) | N/A | 105 | Sin datos | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:20 | 06:00 | 240 | 339 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" ( TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 99 | 149 | 7 | 14.14 | 4.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 339 | 564 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 16 T, 17 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 225 | 225 | 16 | 14.06 | 2.8
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 564 | 786 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" ( TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 222 | 222 | 16 | 13.88 | 3.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:04 | 786 | 994 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 208 | 195 | 15 | 13.87 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:04 | 09:39 | 994 | 994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:39 | 10:00 | 994 | 1051 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 163 | 4 | 14.25 | 4.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:24 | 1051 | 1134 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 6T, 5cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 83 | 208 | 6 | 13.83 | 3.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:24 | 10:54 | 1134 | 1134 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:54 | 11:00 | 1134 | 1162 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 2T, 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 280 | 2 | 14 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 11:36 | 1162 | 1274 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 8T, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 187 | 8 | 14 | 3.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:36 | 11:58 | 1274 | 1274 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:58 | 12:00 | 1274 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 1T, 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 12:34 | 1288 | 1414 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 126 | 222 | 9 | 14 | 2.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:34 | 12:53 | 1414 | 1414 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:53 | 13:00 | 1414 | 1457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 3T, 2 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 369 | 3 | 14.33 | 2.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:34 | 1457 | 1556 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 99 | 175 | 7 | 14.14 | 2.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:34 | 13:58 | 1556 | 1556 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:58 | 14:00 | 1556 | 1570 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 1T, 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:35 | 1570 | 1682 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 8T, 7 ling) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 192 | 8 | 14 | 3.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:35 | 14:50 | 1682 | 1682 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:50 | 15:00 | 1682 | 1724 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 252 | 3 | 14 | 2.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 15:25 | 1724 | 1836 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 8T, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 269 | 8 | 14 | 2.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:25 | 15:39 | 1836 | 1836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:39 | 16:00 | 1836 | 1932 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 7T, 6 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 96 | 274 | 7 | 13.71 | 2.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 16:50 | 1932 | 1932 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:50 | 17:00 | 1932 | 1975 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 258 | 3 | 14.33 | 2.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 17:26 | 1975 | 2087 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 8T, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 258 | 8 | 14 | 2.68
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:26 | 17:44 | 2087 | 2087 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:44 | 18:00 | 2087 | 2142 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 55 | 206 | 4 | 13.75 | 3.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 18:22 | 2142 | 2228 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT, 6T, 5 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 235 | 6 | 14.33 | 3.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:22 | 18:35 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:35 | 19:00 | 2228 | 2326 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 98 | 235 | 7 | 14 | 2.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:19 | 2326 | 2368 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 133 | 3 | 14 | 4.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:19 | 19:29 | 2368 | 2368 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:29 | 20:03 | 2368 | 2508 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 247 | 10 | 14 | 2.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:03 | 20:24 | 2508 | 2508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:24 | 20:45 | 2508 | 2580 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 72 | 206 | 5 | 14.4 | 2.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:45 | 22:00 | 2580 | 2584 | TP |  | N/A | Circula | Realizo prueba de gastos | N/A | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:00 | 00:00 | 2584 | 2584 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo para correr TR | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2