## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 14:10 | 4002 | 4005 | TP |  | N/A | Circula | Realiza desplazamiento de F.C. de E.I. de 1.50 gr/cc x 1.88 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 14:10 |  |  |  |  | 850 | 14.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:10 | 14:23 | 4005 | 4032 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" 1 lingada - 0 conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 27 | 125 | 1 | 27 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:23 | 14:44 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:43 | 15:00 | 4032 | 4052 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 20 | 71 | 1 | 20 | 9.7
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 15:37 | 4052 | 4120 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 68 | 110 | 2 | 34 | 5.12
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:37 | 15:46 | 4120 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:46 | 16:00 | 4121 | 4121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,121.0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 16:14 | 4121 | 4124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:14 | 16:18 | 4124 | 4124 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:18 | 17:00 | 4124 | 4132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 17:07 | 4132 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:07 | 17:17 | 4133 | 4133 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:17 | 17:26 | 4133 | 4135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:26 | 17:31 | 4135 | 4135 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:31 | 18:00 | 4135 | 4140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:00 | 4140 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 19:06 | 4149 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:06 | 19:15 | 4150 | 4150 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:15 | 19:19 | 4150 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:19 | 19:37 | 4150 | 4150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,150.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 18 | 24.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:37 | 19:46 | 4150 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:46 | 19:51 | 4150 | 4150 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas. (sale bba #3, entra bba#2) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:51 | 20:00 | 4150 | 4151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 20:05 | 4151 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:05 | 20:17 | 4152 | 4152 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:17 | 20:35 | 4152 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:35 | 20:44 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:44 | 22:28 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador. | N/A | 48 | Activa Ampliador | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:28 | 22:53 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. |  | 78 | Comandos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:53 | 00:00 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo. |  | 41 | Amplia intervalo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12