## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:00 | 02:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo para correr TR | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 07:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 10:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | Circula | Circula para acondicionar propiedades reológicas del lodo | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:00 | 10:30 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Plática de seguridad y operación para la cementación del complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:30 | 11:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Instala tapones de cementación en cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 16:30 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Cementa complemento de LN 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 52 | Cementa | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:30 | 17:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Enchufa tieback (conjunto de sellos) | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 19:30 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación (Espera fraguado de cemento (11 hrs programadas)) | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:30 | 20:30 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-18 | 20:30 | 00:00 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecologica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5