## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:53 | 01:00 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo. | N/A | 41 | Amplia intervalo | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 01:48 | 4155 | 4159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:48 | 01:54 | 4159 | 4159 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación. |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:54 | 02:00 | 4159 | 4160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 4160 | 4165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 4165 | 4171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 05:00 | 4171 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 05:07 | 4178 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:07 | 05:49 | 4178 | 4178 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 4,178.0 | 1.34 | 0 | 0 | 24.98 | 8.44 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:49 | 06:00 | 4178 | 4180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:13 | 4180 | 4181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:13 | 06:27 | 4181 | 4181 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:27 | 06:52 | 4181 | 4184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:52 | 07:16 | 4184 | 4184 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:16 | 08:00 | 4184 | 4190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:00 | 09:00 | 4190 | 4197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 10:00 | 4197 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 10:43 | 4202 | 4206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:43 | 11:01 | 4206 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:01 | 11:07 | 4206 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:07 | 11:11 | 4207 | 4207 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:11 | 11:18 | 4207 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:18 | 11:39 | 4207 | 4207 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,207.0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:39 | 11:55 | 4207 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:55 | 12:03 | 4210 | 4210 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:03 | 12:44 | 4210 | 4214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:44 | 13:11 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:11 | 14:00 | 4214 | 4219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 15:00 | 4219 | 4226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 16:00 | 4226 | 4234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 16:18 | 4234 | 4234 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:18 | 16:27 | 4234 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:27 | 16:53 | 4237 | 4237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,237.0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:53 | 17:00 | 4237 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 17:10 | 4238 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:10 | 17:16 | 4238 | 4238 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:16 | 18:00 | 4238 | 4245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 19:00 | 4245 | 4254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 20:00 | 4254 | 4262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:17 | 4262 | 4264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:17 | 20:26 | 4264 | 4264 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:26 | 20:33 | 4264 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:33 | 20:44 | 4265 | 4265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,265.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:44 | 21:00 | 4265 | 4267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 21:07 | 4267 | 4267 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:07 | 21:28 | 4267 | 4267 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos. | N/A | 78 | Comandos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:28 | 22:27 | 4267 | 4265 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:27 | 22:53 | 4265 | 4236 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") con rot/bbeo. | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 9.63
2024-06-18 | 2024-06-19 | 22:53 | 00:00 | 4236 | 4061 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 175 | 157 | 6 | 29.17 | 3.58