## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desacopla campana de línea de flote, elimina mangueras de llenaderas de 2”, afloja tornillería de campana, acondiciona campana para poder levantar los preventores al 100%. |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de string de preventores 13 5/8" al 100% | N/A | 17 | Elimina BOPS | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela línea primaria, secundaria y de matar. (En el inter, realiza orden y limpieza en piso de trabajo) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó corte preliminar a tubo ancla en el piso de perforación |  | 60 | Corte preliminar | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de la nariz de la campana de la línea de flote |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta preventores |  | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2