## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 00:22 | 4061 | 4031 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" conectado a TD (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 30 | 82 | 1 | 30 | 5.27
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:22 | 00:42 | 4031 | 4012 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" conectado a TD (TP 5 1/2", 1 tramo doble - 0 conexión) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 19 | 57 | 1 | 19 | 0
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:42 | 07:56 | 4012 | 4012 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en SCR. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:14 |  |  |  |  | 434 | 7.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:56 | 08:02 | 4012 | 4031 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" 2T (TP 5 1/2", conectado a TD, 1 tramo doble - 0 conexión) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 190 | 1 | 19 | 0
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:02 | 09:00 | 4031 | 4178 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 147 | 152 | 5 | 29.4 | 6.48
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 09:05 | 4178 | 4208 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 30 | 360 | 1 | 30 | 2.2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:05 | 09:48 | 4208 | 4267 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 lingadas y 2 metros donde reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 59 | 82 | 2 | 29.5 | 5.02
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:48 | 10:00 | 4267 | 4269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 11:00 | 4269 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 4277 | 4283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 12:25 | 4283 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:25 | 12:32 | 4286 | 4286 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:32 | 13:00 | 4286 | 4288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 13:58 | 4288 | 4293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:58 | 14:14 | 4293 | 4293 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:14 | 14:30 | 4293 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:30 | 14:45 | 4295 | 4295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,295.0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:45 | 15:00 | 4295 | 4296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 15:46 | 4296 | 4300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:46 | 15:55 | 4300 | 4300 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:55 | 16:15 | 4300 | 4300 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:15 | 17:00 | 4300 | 4306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 4306 | 4314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 19:00 | 4314 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:03 | 4324 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:03 | 19:23 | 4324 | 4324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,324.0 | 0.96 | 0 | 0 | 9.16 | 5.62 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:23 | 19:37 | 4324 | 4326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:37 | 19:50 | 4326 | 4326 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:50 | 20:00 | 4326 | 4328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 21:00 | 4328 | 4337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 21:08 | 4337 | 4338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:08 | 21:25 | 4338 | 4338 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:25 | 22:00 | 4338 | 4342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 4342 | 4349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:00 | 23:33 | 4349 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:33 | 23:50 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:50 | 00:00 | 4351 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12