## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aflojó tornillería a conjunto de preventores, eliminó string de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instaló cuñas, sentó complemento y realizó corte final en frio al complemento de 10 1/8", eliminó remanente del tubo ancla al suelo natural | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:30 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Bajó conjunto de preventores al cabezal 13 5/8" y bajó malacates hidráulicos | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar preventores (Eliminó elevador neumático, elimina andamio) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores 13 5/8" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza y medición a espiga del complemento de 10 1/8” del cabezal 13 5/8”, 15k para instalación del cabezal de producción 13 58”, 15k x 13 5/8”, 15k. |  | 63 | Instala Cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1