## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:06 | 4353 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:06 | 00:21 | 4353 | 4353 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,353.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:21 | 00:43 | 4353 | 4356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:43 | 01:02 | 4356 | 4356 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:02 | 01:36 | 4356 | 4360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:36 | 01:43 | 4360 | 4360 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas. (sale bba#1, entra bba#3) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:43 | 02:30 | 4360 | 4360 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:30 | 03:00 | 4360 | 4364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 4364 | 4370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 4370 | 4377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 05:46 | 4377 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:46 | 06:03 | 4381 | 4381 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:03 | 06:08 | 4381 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:08 | 06:21 | 4382 | 4382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,382.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:21 | 06:34 | 4382 | 4383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:34 | 06:50 | 4383 | 4383 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:50 | 06:59 | 4383 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:59 | 07:13 | 4384 | 4384 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:13 | 07:18 | 4384 | 4385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:18 | 07:36 | 4385 | 4385 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:36 | 08:00 | 4385 | 4388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 08:45 | 4388 | 4393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:45 | 08:51 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:51 | 09:00 | 4393 | 4394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 4394 | 4400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 10:16 | 4400 | 4402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:16 | 10:40 | 4402 | 4402 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:40 | 11:00 | 4402 | 4404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:50 | 4404 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:50 | 11:58 | 4409 | 4409 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:58 | 12:00 | 4409 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 12:11 | 4409 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:11 | 12:26 | 4410 | 4410 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,410.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.82
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:26 | 12:34 | 4410 | 4412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:34 | 12:47 | 4412 | 4412 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:47 | 13:00 | 4412 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 4414 | 4425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:55 | 4425 | 4431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 6 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 6.55
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:55 | 15:14 | 4431 | 4431 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:14 | 16:00 | 4431 | 4437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 16:07 | 4437 | 4437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:07 | 16:13 | 4437 | 4437 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:13 | 16:30 | 4437 | 4439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:30 | 16:44 | 4439 | 4439 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,439.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.82
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:44 | 16:59 | 4439 | 4439 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:59 | 17:00 | 4439 | 4439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 17:18 | 4439 | 4441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:18 | 17:42 | 4441 | 4441 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:42 | 18:00 | 4441 | 4443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 4443 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 4449 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 21:00 | 4456 | 4463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 21:53 | 4463 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:53 | 22:17 | 4468 | 4468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,468.0 | 1.36 | 0 | 0 | 13.29 | 6 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.82
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:17 | 22:32 | 4468 | 4470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:32 | 22:44 | 4470 | 4470 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:44 | 23:00 | 4470 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:00 | 23:39 | 4472 | 4477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:39 | 00:00 | 4477 | 4477 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. | N/A | 78 | Comandos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35