## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza y medición a espiga del complemento de 10 1/8” del cabezal 13 5/8”, 15k para instalación del cabezal de producción 13 58”, 15k x 13 5/8”, 15k. | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Probo en baja con 500 psi y en alta hasta llegar a 8000 psi, se abatió la presión a cero, donde fugo por los yugos superiores en dos ocasiones |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Por fuga en los sellos del cabezal, personal de operaciones aflojo tornillería para levantar cabezal y cambiar conjunto de sellos. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Levantó cabezal y cambió sellos, instaló cabezal y apretó tornillería. Probó nuevamente cabezal, sin éxito. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reapreto yugos y probo con 5000 psi en baja por 10 minutos y 12000 psi en alta por 15 minutos, ok |  | 95 | Prueba cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio rams de 9 7/8" POs 9 7/8" tipo U, e instalo valvula hidraulica 3 1/16, 10K |  | 40 | Cambio de rams | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores de 13 5/8" 15K |  | 66 | Instala BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3