## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 4477 | 4485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:00 | 4485 | 4493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 02:42 | 4493 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:42 | 03:04 | 4497 | 4497 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,497.0 | 0.88 | 0 | 0 | 11.02 | 6.81 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14.82
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:04 | 04:00 | 4497 | 4503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2"). |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 04:10 | 4503 | 4503 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:10 | 04:54 | 4503 | 4503 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos. |  | 78 | Comandos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:54 | 05:00 | 4503 | 4503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2"). |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 4503 | 4510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2"). | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 07:00 | 4510 | 4518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 07:58 | 4518 | 4526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 8 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 8.28
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:58 | 08:26 | 4526 | 4526 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.9°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,526.0 | 1.47 | 0 | 0 | 10.32 | 6.46 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:26 | 08:34 | 4526 | 4527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:34 | 09:20 | 4527 | 4527 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:20 | 10:00 | 4527 | 4532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 11:00 | 4532 | 4538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 12:00 | 4538 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 12:55 | 4546 | 4553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:55 | 13:03 | 4553 | 4553 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:03 | 13:22 | 4553 | 4555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:22 | 13:35 | 4555 | 4555 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.9°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,555.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:35 | 13:48 | 4555 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:48 | 14:14 | 4557 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:14 | 15:00 | 4557 | 4563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 16:00 | 4563 | 4570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 17:00 | 4570 | 4577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 17:44 | 4577 | 4582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:44 | 17:56 | 4582 | 4582 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:56 | 18:00 | 4582 | 4582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:11 | 4582 | 4584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:11 | 18:49 | 4584 | 4584 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 4,584.0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:49 | 19:00 | 4584 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:20 | 4586 | 4586 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:20 | 20:00 | 4586 | 4593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 4593 | 4600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 4600 | 4607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:39 | 4607 | 4613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:39 | 23:07 | 4613 | 4613 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,613.0 | 1.58 | 0 | 0 | 11.57 | 10.22 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:07 | 23:23 | 4613 | 4615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:23 | 23:36 | 4615 | 4615 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:36 | 00:00 | 4615 | 4617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5