## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores de 13 5/8" 15K | N/A | 66 | Instala BOPs | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalo la funda del rápido , roladora llave TW-60 en piso de trabajo |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copa |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1