## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 4617 | 4622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 02:00 | 4622 | 4629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 03:00 | 4629 | 4634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 04:00 | 4634 | 4640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:11 | 4640 | 4641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:11 | 06:25 | 4641 | 4641 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en doble PIN) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:25 | 06:36 | 4641 | 4641 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,641.0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.12
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:36 | 06:52 | 4641 | 4643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:52 | 07:14 | 4643 | 4643 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:14 | 08:00 | 4643 | 4650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 4650 | 4655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 4655 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 10:45 | 4661 | 4668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:45 | 10:54 | 4668 | 4668 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:54 | 11:00 | 4668 | 4669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 11:12 | 4669 | 4670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:12 | 11:37 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de filtro a bomba | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:37 | 11:54 | 4670 | 4670 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,670.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.63
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:54 | 12:00 | 4670 | 4672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 12:11 | 4672 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:11 | 12:37 | 4673 | 4673 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:37 | 13:00 | 4673 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:00 | 4675 | 4681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 15:00 | 4681 | 4686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 16:00 | 4686 | 4693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 16:43 | 4693 | 4698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:43 | 17:00 | 4698 | 4698 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 17:14 | 4698 | 4700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:14 | 17:32 | 4700 | 4700 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,700.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.63
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:32 | 17:41 | 4700 | 4702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:41 | 17:58 | 4702 | 4702 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:58 | 18:00 | 4702 | 4702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 4702 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 20:00 | 4709 | 4718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 21:00 | 4718 | 4723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 21:43 | 4723 | 4726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:43 | 22:04 | 4726 | 4726 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:04 | 22:31 | 4726 | 4729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:31 | 23:00 | 4729 | 4729 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,729.0 | 2.13 | 0 | 0 | 14.25 | 8.38 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.42
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:00 | 23:12 | 4729 | 4731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:12 | 23:28 | 4731 | 4731 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:28 | 00:00 | 4731 | 4734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63