## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realizo prueba en el preventor esférico con 10,000 psi y al meter 8,000 psi se observó decremento de presión, observando fuga en los yugos del cabezal 13 5/8", 15k |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-22 | 2024-07-23 | 02:30 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Se reapretó yugos y repitió prueba con 8000 psi observando fuga en el bonete del preventor sencillo y elemento sellante del anular. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 26:30 |  |  |  |  | 1590 | 26.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio sellos del bonete al preventor esférico sencillo 13 5/8", 15k, donde suspendió operación por verificar los sellos que se iban a instalar dañados | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba preventor esférico con 8000 psi , desmantelo unidad de y conecto lineas de 1” a preventor anular, probo apertura y cierre (dejo abierto el esferico) y cerro preventor superior variable y realiza prueba en baja con 500 psi y en alta con 12,000 psi |  | 67 | Prueba de BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1