## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 01:00 | 4734 | 4741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:00 | 4741 | 4746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 03:00 | 4746 | 4752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:00 | 03:44 | 4752 | 4758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:44 | 04:13 | 4758 | 4758 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,758.0 | 1.72 | 0 | 0 | 12.49 | 9.78 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.35
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:13 | 04:46 | 4758 | 4761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:46 | 04:57 | 4761 | 4761 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:57 | 05:00 | 4761 | 4761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 06:00 | 4761 | 4767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 06:44 | 4767 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:44 | 06:55 | 4772 | 4772 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:55 | 07:00 | 4772 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 08:00 | 4772 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 4778 | 4784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:18 | 4784 | 4786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:18 | 09:29 | 4786 | 4786 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:29 | 11:08 | 4786 | 4786 | TP |  | N/A | N/A | Libranza para mantenimiento en bomba #2 |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:08 | 11:23 | 4786 | 4786 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,786.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.35
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:23 | 12:00 | 4786 | 4790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 13:00 | 4790 | 4796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 14:00 | 4796 | 4803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 15:00 | 4803 | 4808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 16:00 | 4808 | 4813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 16:01 | 4813 | 4813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:01 | 16:08 | 4813 | 4813 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:08 | 16:23 | 4813 | 4815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:23 | 16:37 | 4815 | 4815 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,815.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:37 | 16:50 | 4815 | 4817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:50 | 17:00 | 4817 | 4817 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 4817 | 4825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 19:00 | 4825 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 20:00 | 4832 | 4839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 21:00 | 4839 | 4844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 21:26 | 4844 | 4844 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,844.0 | 1.73 | 0 | 0 | 13.91 | 6.44 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.35
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:26 | 22:00 | 4844 | 4849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 23:00 | 4849 | 4855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:00 | 00:00 | 4855 | 4862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7