## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Con UPH realiza prueba de conjunto de preventores en baja con 500 psi y en alta con 12,000 psi, ok, av. 100%. | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con UPH probo manifold de bomba y stand pipe con psi en baja por 5 min y 4000 psi en alta por 10 min | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de estrangulación con 500 psi en baja por 5 min y 8000 psi en alta por 10 min | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15