## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:00 | 4862 | 4871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:15 | 4871 | 4873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:15 | 01:43 | 4873 | 4873 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,873.0 | 1.43 | 0 | 0 | 10.86 | 11.2 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:43 | 01:55 | 4873 | 4875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:55 | 02:09 | 4875 | 4875 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:09 | 03:00 | 4875 | 4882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 4882 | 4889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:14 | 4889 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:14 | 05:01 | 4890 | 4890 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:01 | 06:00 | 4890 | 4898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:30 | 4898 | 4902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:30 | 07:01 | 4902 | 4902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 4,902.0 | 0.24 | 0 | 0 | 16.91 | 10.22 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:01 | 08:00 | 4902 | 4909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 7 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 7.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 09:00 | 4909 | 4916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 4916 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:49 | 4923 | 4929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:49 | 10:57 | 4929 | 4929 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:57 | 11:00 | 4929 | 4929.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.7998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:11 | 4929.8 | 4931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1.2002 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 6.55
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:11 | 11:25 | 4931 | 4931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,931.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:25 | 11:37 | 4931 | 4932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:37 | 11:52 | 4932 | 4932 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:52 | 12:00 | 4932 | 4934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 13:00 | 4934 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 4941 | 4948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 15:00 | 4948 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 4952 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:53 | 4954 | 4958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:53 | 17:03 | 4958 | 4958 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:03 | 17:24 | 4958 | 4959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:24 | 17:35 | 4959 | 4959 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,959.0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:34 | 18:00 | 4959 | 4962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 4962 | 4969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 4969 | 4976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:20 | 4976 | 4979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:20 | 20:31 | 4979 | 4979 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:31 | 21:00 | 4979 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 22:00 | 4981 | 4987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 23:03 | 4987 | 4987 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:03 | 23:12 | 4987 | 4989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:12 | 23:27 | 4989 | 4989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,989.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:27 | 00:00 | 4989 | 4992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45