## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 09:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 36:00 |  |  |  |  | 2160 | 36
2024-07-24 | 2024-07-25 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3