## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:00 | 4862 | 4871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:15 | 4871 | 4873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:15 | 01:43 | 4873 | 4873 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,873.0 | 1.43 | 0 | 0 | 10.86 | 11.2 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:43 | 01:55 | 4873 | 4875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:55 | 02:09 | 4875 | 4875 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:09 | 03:00 | 4875 | 4882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 4882 | 4889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:14 | 4889 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:14 | 05:01 | 4890 | 4890 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:01 | 06:00 | 4890 | 4898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:30 | 4898 | 4902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:30 | 07:01 | 4902 | 4902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 4,902.0 | 0.24 | 0 | 0 | 16.91 | 10.22 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:01 | 08:00 | 4902 | 4909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 7 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 7.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 09:00 | 4909 | 4916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 4916 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:49 | 4923 | 4929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:49 | 10:57 | 4929 | 4929 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:57 | 11:00 | 4929 | 4929.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.7998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:11 | 4929.8 | 4931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1.2002 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 6.55
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:11 | 11:25 | 4931 | 4931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,931.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:25 | 11:37 | 4931 | 4932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:37 | 11:52 | 4932 | 4932 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:52 | 12:00 | 4932 | 4934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 13:00 | 4934 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 4941 | 4948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 15:00 | 4948 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 4952 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:53 | 4954 | 4958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:53 | 17:03 | 4958 | 4958 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:03 | 17:24 | 4958 | 4960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:24 | 17:35 | 4960 | 4960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,960.0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:35 | 18:00 | 4960 | 4962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 4962 | 4969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 4969 | 4976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:20 | 4976 | 4979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:20 | 20:31 | 4979 | 4979 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:31 | 21:00 | 4979 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 22:00 | 4981 | 4987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 23:03 | 4987 | 4987 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:03 | 23:12 | 4987 | 4989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:12 | 23:27 | 4989 | 4989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,989.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.16
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:27 | 00:00 | 4989 | 4992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:00 | 4992 | 4998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 02:00 | 4998 | 5005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 03:00 | 5005 | 5012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:50 | 5012 | 5018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:50 | 04:17 | 5018 | 5018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,018.0 | 0.93 | 0 | 0 | 11.3 | 9.15 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.16
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:17 | 05:00 | 5018 | 5021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 06:00 | 5021 | 5028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:00 | 07:00 | 5028 | 5036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:00 | 08:00 | 5036 | 5044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:18 | 5044 | 5046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:18 | 08:48 | 5046 | 5046 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 5,046.0 | 0.67 | 0 | 0 | 8.75 | 9.71 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.16
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:48 | 09:00 | 5046 | 5048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:14 | 5048 | 5048 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:14 | 10:00 | 5048 | 5054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 10:12 | 5054 | 5055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:12 | 10:22 | 5055 | 5055 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:22 | 11:00 | 5055 | 5059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 12:00 | 5059 | 5065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 13:00 | 5065 | 5070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:28 | 5070 | 5073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:28 | 13:35 | 5073 | 5073 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:35 | 14:00 | 5073 | 5075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 14:22 | 5075 | 5075 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,075.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.16
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:22 | 15:00 | 5075 | 5079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 16:00 | 5079 | 5086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 17:00 | 5086 | 5092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 18:00 | 5092 | 5097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 18:55 | 5097 | 5101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:55 | 19:02 | 5101 | 5101 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:02 | 19:28 | 5101 | 5104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:28 | 19:42 | 5104 | 5104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,104.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:42 | 19:58 | 5104 | 5106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:58 | 20:05 | 5106 | 5106 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:05 | 21:00 | 5106 | 5111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 22:00 | 5111 | 5116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 23:00 | 5116 | 5121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 5121 | 5126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5