## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:00 | 5126 | 5131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:16 | 5131 | 5133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:16 | 01:54 | 5133 | 5133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 5,133.0 | 3.07 | 0 | 0 | 12.41 | 14.73 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:54 | 02:00 | 5133 | 5134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 03:00 | 5134 | 5139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 04:00 | 5139 | 5145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:54 | 5145 | 5151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:54 | 05:48 | 5151 | 5151 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:48 | 06:00 | 5151 | 5153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:00 | 5153 | 5159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:36 | 5159 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:36 | 08:07 | 5162 | 5162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,162.0 | 1.22 | 0 | 0 | 12.75 | 10.61 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:07 | 09:00 | 5162 | 5168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 10:00 | 5168 | 5174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 11:00 | 5174 | 5180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 12:00 | 5180 | 5186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:22 | 5186 | 5188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:22 | 12:28 | 5188 | 5188 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:28 | 12:46 | 5188 | 5190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:46 | 13:23 | 5190 | 5190 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:23 | 13:30 | 5190 | 5191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:30 | 13:53 | 5191 | 5191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,191.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:53 | 14:00 | 5191 | 5192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 15:00 | 5192 | 5198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 15:51 | 5198 | 5204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:51 | 16:05 | 5204 | 5204 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:05 | 16:10 | 5204 | 5204 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:10 | 17:00 | 5204 | 5210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 5210 | 5216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 18:07 | 5216 | 5217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:07 | 18:13 | 5217 | 5217 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:13 | 18:46 | 5217 | 5219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:46 | 18:59 | 5219 | 5219 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,219.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:59 | 19:00 | 5219 | 5219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:18 | 5219 | 5221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:18 | 19:25 | 5221 | 5221 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:25 | 20:00 | 5221 | 5225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 21:00 | 5225 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 21:22 | 5232 | 5234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:22 | 21:40 | 5234 | 5234 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:40 | 22:00 | 5234 | 5235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 23:00 | 5235 | 5241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 5241 | 5247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6