## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:08 | 5247 | 5248 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:08 | 00:41 | 5248 | 5248 | v | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,248.0 | 3.62 | 0 | 0 | 13.56 | 8 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:41 | 01:00 | 5248 | 5250 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 5250 | 5256 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 03:00 | 5256 | 5262 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 03:55 | 5262 | 5267 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:55 | 04:23 | 5267 | 5267 | v | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:23 | 05:00 | 5267 | 5271 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 06:00 | 5271 | 5276 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 06:10 | 5276 | 5277 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:10 | 06:41 | 5277 | 5277 | v | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,277.0 | 1.37 | 0 | 0 | 11.05 | 9.67 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:41 | 07:00 | 5277 | 5280 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 08:00 | 5280 | 5284 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 09:00 | 5284 | 5288 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 10:00 | 5288 | 5294 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 11:00 | 5294 | 5300 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 12:00 | 5300 | 5305 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:00 | 12:23 | 5305 | 5306 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:23 | 12:58 | 5306 | 5306 | v | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 5,306.0 | 1.09 | 0 | 0 | 18.83 | 11.25 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:58 | 13:00 | 5306 | 5307 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 14:00 | 5307 | 5312 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 15:00 | 5312 | 5317 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 16:00 | 5317 | 5322 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 17:00 | 5322 | 5327 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 18:00 | 5327 | 5331 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 18:55 | 5331 | 5335 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:55 | 19:29 | 5335 | 5335 | v | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,335.0 | 1.18 | 0 | 0 | 19.76 | 9.39 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:29 | 19:50 | 5335 | 5337 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:50 | 19:58 | 5337 | 5337 | v | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:58 | 20:00 | 5337 | 5337 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 21:00 | 5337 | 5341 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:00 | 22:00 | 5341 | 5347 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 23:00 | 5347 | 5351 | v | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 5351 | 5355 | m | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4