## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 5355 | 5359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 01:18 | 5359 | 5360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:18 | 01:35 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:35 | 02:00 | 5360 | 5362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 02:23 | 5362 | 5364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:23 | 02:45 | 5364 | 5364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,364.0 | 1.17 | 0 | 0 | 8.12 | 10.53 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:45 | 03:00 | 5364 | 5365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 04:00 | 5365 | 5369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:00 | 5369 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 5374 | 5379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 5379 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 5383 | 5388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 09:00 | 5388 | 5391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 09:17 | 5391 | 5392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:17 | 09:48 | 5392 | 5392 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,392.0 | 0.94 | 0 | 0 | 15.25 | 10.26 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:48 | 10:00 | 5392 | 5393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 10:24 | 5393 | 5395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:24 | 10:31 | 5395 | 5395 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:31 | 10:33 | 5395 | 5395 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:33 | 11:00 | 5395 | 5397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 5397 | 5401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 12:34 | 5401 | 5403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:34 | 13:10 | 5403 | 5403 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:10 | 14:00 | 5403 | 5406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 15:00 | 5406 | 5410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 16:00 | 5410 | 5413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 17:00 | 5413 | 5416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 18:00 | 5416 | 5419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:35 | 5419 | 5421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:35 | 19:04 | 5421 | 5421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,421.0 | 1.83 | 0 | 0 | 16.66 | 9.15 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:04 | 20:00 | 5421 | 5424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 21:00 | 5424 | 5426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 21:49 | 5426 | 5428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 2 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 2.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:49 | 22:15 | 5428 | 5428 | TNP |  | N/A | Circula | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:15 | 23:00 | 5428 | 5431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 5431 | 5435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4