## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 5431 | 5435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:12 | 5435 | 5435 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:12 | 01:00 | 5435 | 5438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 02:00 | 5438 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 03:00 | 5443 | 5448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 03:30 | 5448 | 5450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:30 | 04:00 | 5450 | 5450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 5,450.0 | 5.3 | 0 | 0 | 10.45 | 7.08 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 5450 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 06:00 | 5455 | 5460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 07:00 | 5460 | 5464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:00 | 08:00 | 5464 | 5469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 08:52 | 5469 | 5473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:52 | 09:19 | 5473 | 5473 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:19 | 10:00 | 5473 | 5475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 11:00 | 5475 | 5478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 11:10 | 5478 | 5479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:10 | 11:51 | 5479 | 5479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.23) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 5,479.0 | 1.5 | 0 | 0 | 23.92 | 9.5 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:51 | 12:00 | 5479 | 5480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 13:00 | 5480 | 5483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 14:00 | 5483 | 5487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 15:00 | 5487 | 5490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 15:44 | 5490 | 5492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:44 | 16:29 | 5492 | 5492 | TNP |  | N/A | Circula | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:29 | 17:00 | 5492 | 5494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 5494 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 18:25 | 5496 | 5497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:25 | 20:20 | 5497 | 5497 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:20 | 20:41 | 5497 | 5498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:41 | 21:08 | 5498 | 5498 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:08 | 22:00 | 5498 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 23:00 | 5501 | 5504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:00 | 23:57 | 5504 | 5508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:57 | 00:24 | 5508 | 5508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.15) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,508.0 | 1.61 | 0 | 0 | 14.22 | 8 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.15