## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:22 | 779 | 779 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:22 | 01:00 | 779 | 724 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 55 | 87 | 4 | 13.75 | 5.63
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:00 | 724 | 626 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 02:28 | 626 | 626 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:28 | 03:00 | 626 | 572 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 54 | 101 | 4 | 13.5 | 4.83
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 572 | 474 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 474 | 391 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 4.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 06:00 | 391 | 307 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 84 | 84 | 6 | 14 | 4.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 307 | 212 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 5.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 212 | 129 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 09:00 | 129 | 58 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | Bombeo continuo | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 5.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 10:15 | 58 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:15 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 18:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:15 | 20:30 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". 10% | N/A | 2 | Arma BHA | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25 | [9 empty] | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:30 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-06-01 | 21:30 | 00:00 | 0 | 109 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". | N/A | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1