## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-06-01 | 21:30 | 01:00 | 0 | 250 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 01:17 | 250 | 305 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 55 | 194 | 2 | 27.5 | 6.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:17 | 01:35 | 305 | 305 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:35 | 02:00 | 305 | 470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 165 | 396 | 6 | 27.5 | 3.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 02:19 | 470 | 612 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 3.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:19 | 02:49 | 612 | 612 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:49 | 03:00 | 612 | 695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 83 | 453 | 3 | 27.67 | 4.05
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 03:40 | 695 | 918 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 223 | 335 | 8 | 27.88 | 4.12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:40 | 04:06 | 918 | 918 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:06 | 04:51 | 918 | 1224 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 306 | 408 | 11 | 27.82 | 3.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:51 | 06:03 | 1224 | 1224 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:03 | 06:44 | 1224 | 1509 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 285 | 417 | 10 | 28.5 | 3.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:44 | 07:08 | 1509 | 1509 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:08 | 08:00 | 1509 | 1794 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 285 | 329 | 10 | 28.5 | 4.08
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:08 | 1794 | 1851 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.77
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:08 | 09:25 | 1851 | 1851 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:25 | 10:02 | 1851 | 1993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 142 | 230 | 5 | 28.4 | 6.82
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:02 | 10:38 | 1993 | 2164 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real. | N/A | 105 | Sin datos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:38 | 11:03 | 2164 | 2164 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:03 | 11:10 | 2164 | 2221 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 12.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:10 | 11:46 | 2221 | 2221 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:46 | 12:00 | 2221 | 2278 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 6.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:26 | 2278 | 2420 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 3.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:26 | 12:42 | 2420 | 2420 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:42 | 13:00 | 2420 | 2477 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 4.87
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 13:49 | 2477 | 2762 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 285 | 349 | 10 | 28.5 | 4.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:49 | 14:13 | 2762 | 2762 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:13 | 14:22 | 2762 | 2819 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.13
2024-06-01 | 2024-06-02 | 14:22 | 00:00 | 2819 | 2819 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 09:38 |  |  |  |  | 578 | 9.63