## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-02 | 14:22 | 00:30 | 2819 | 2819 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 10:08 |  |  |  |  | 608 | 10.13
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:30 | 01:00 | 2819 | 2878 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 59 | 118 | 2 | 29.5 | 9.92
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 2878 | 3003 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2" 4 ling, y 6 mts.) | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 4 | 31.25 | 5.57
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 03:00 | 3003 | 3173 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 3173 | 3320 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 5.48
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 3320 | 3468 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 5 | 29.6 | 5.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 3468 | 3616 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 5 | 29.6 | 5.78
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 3616 | 3734 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". ( TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 6.75
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 3734 | 3911 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". ( TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 5.92
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 09:00 | 3911 | 4029 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 5.97
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 4029 | 4088 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 6.08
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:26 | 4088 | 4117 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 |  |  |  |  | 29 | 20 | 1 | 29 | 5.6
2024-06-02 | 2024-06-03 | 11:26 | 02:00 | 4117 | 4117 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. (Reacondiciona Lodo a 1.50 g/cc.) | N/A | 12 | Circula | 14:34 |  |  |  |  | 874 | 14.57