## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 11:26 | 05:13 | 4117 | 4098 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. (Reacondiciona Lodo a 1.50 g/cc. Al finalizar desplazamiento levanta 2 tramos. ) | N/A | 12 | Circula | 17:47 |  |  |  |  | 1067 | 17.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:13 | 05:18 | 4098 | 4069 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". Ling, 0 cnx (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:18 | 05:52 | 4069 | 4069 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:52 | 06:00 | 4069 | 4040 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". Ling, (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 6.02
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 4040 | 3804 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(Con bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 3.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 08:00 | 3804 | 3415 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(Con bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 389 | 389 | 13 | 29.92 | 3.02
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 09:00 | 3415 | 3126 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(Con bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 3.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 10:00 | 3126 | 2933 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(Con bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 5.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:00 | 10:27 | 2933 | 2847 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(Con bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 6.53
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:27 | 10:45 | 2847 | 2847 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:45 | 12:13 | 2847 | 2847 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:13 | 12:20 | 2847 | 2818 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". ( 1 lingada y 0 conexiónes) (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:20 | 12:48 | 2818 | 2818 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:48 | 13:00 | 2818 | 2789 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 9.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 14:00 | 2789 | 2540 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 5.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 15:00 | 2540 | 2289 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 4.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 15:19 | 2289 | 2205 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8". (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 4.35
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:19 | 15:39 | 2205 | 2205 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:39 | 15:47 | 2205 | 2150 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8"(2 lingadas y 1 conexión) (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 5.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:47 | 17:22 | 2150 | 2150 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:22 | 18:00 | 2150 | 1950 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 200 | 316 | 7 | 28.57 | 4.7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 18:05 | 1950 | 1922 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.63
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:05 | 18:15 | 1922 | 1922 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados (TP 5 1/2"(levanta a suelo natural) |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:15 | 18:53 | 1922 | 1694 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 228 | 360 | 8 | 28.5 | 3.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:53 | 19:05 | 1694 | 1694 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:05 | 20:00 | 1694 | 1363 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 331 | 361 | 12 | 27.58 | 3.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 20:42 | 1363 | 1087 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 276 | 394 | 10 | 27.6 | 3.48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:42 | 23:38 | 1087 | 1087 | TNP |  | N/A | N/A | Realizan corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:38 | 23:44 | 1087 | 1059 | TNP |  | N/A | N/A | Se elimina lingada dañada | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:44 | 00:00 | 1059 | 1032 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 27 | 15.73