## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 01:03 | 1032 | 754 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 278 | 265 | 10 | 27.8 | 5.05
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:03 | 01:31 | 754 | 640 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 4.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:31 | 02:00 | 640 | 612 | TNP |  | N/A | N/A | Se elimina lingada dañada. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 03:00 | 612 | 270 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8"levanto 12 lingadas y 11 conexiones. (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 4.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:00 | 03:05 | 270 | 241 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8" (TP 5 1/2"levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:05 | 11:00 | 241 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada VCP 8" (Desarma con apoyo de grúa) | Suelo natural | 3 | Desarma BHA | 07:55 |  |  |  |  | 475 | 7.92 | [9 empty] | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 20:19 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir LN 11 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:19 |  |  |  |  | 439 | 7.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:19 | 20:36 | 0 | 43 | TNP |  | BHA | N/A | Arma zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:36 | 20:49 | 43 | 71 | TNP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT, metió 2 tramos y 1 conexión | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 28 | 129 | 2 | 14 | 7.58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:49 | 21:17 | 71 | 71 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:17 | 22:01 | 71 | 167 | TNP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT, metio 7 tramos y 6 conexiones | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 96 | 131 | 7 | 13.71 | 4.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:01 | 23:00 | 167 | 319 | TNP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 152 | 155 | 11 | 13.82 | 4.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:00 | 23:50 | 319 | 431 | TNP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" TxT, metió 8 tramos y 9 conexiones. | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 126 | 112 | 134 | 8 | 14 | 4.5
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:50 | 00:00 | 431 | 431 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17