## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:03 | 2005 | 2120 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 Ling, 3 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 115 | 110 | 4 | 28.75 | 8.38
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:03 | 02:00 | 2120 | 2206 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (3 ling, 4 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 86 | 91 | 3 | 28.67 | 6.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 03:00 | 2206 | 2293 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 87 | 87 | 3 | 29 | 8.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 04:07 | 2293 | 2408 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 ling, 3 cnx ,Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 115 | 103 | 4 | 28.75 | 8.08
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:07 | 05:01 | 2408 | 2495 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 87 | 97 | 3 | 29 | 8.57
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:01 | 05:24 | 2495 | 2524 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 29 | 76 | 1 | 29 | 14.37
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:24 | 06:56 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:56 | 08:00 | 2524 | 2641 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Se omite una lingada del master, por velocidad alta) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 117 | 110 | 4 | 29.25 | 10.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:00 | 09:04 | 2641 | 2757 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Se omite una lingada del master por velocidad alta) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 116 | 109 | 4 | 29 | 10.75
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:04 | 09:38 | 2757 | 2757 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:38 | 09:59 | 2757 | 2816 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 6.72
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:59 | 10:30 | 2816 | 2836 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Mete dos tramos, durante la prueba de gasto) | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:30 | 11:30 | 2836 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Metio un tramo, durante el verifica parámetros) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:30 | 13:00 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 13:35 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Instalan gafas y elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:35 | 14:35 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador |  | 26 | Convierte cople flotador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:35 | 16:15 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:15 | 17:00 | 2845 | 2931 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 86 | 115 | 3 | 28.67 | 7.18
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:00 | 17:49 | 2931 | 3046 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 ling, 3 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 115 | 141 | 4 | 28.75 | 6.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:49 | 18:27 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:27 | 19:00 | 3046 | 3132 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (3 ling, 2 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 86 | 156 | 3 | 28.67 | 6.82
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:00 | 20:00 | 3132 | 3248 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 ling, 5 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.45
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 21:04 | 3248 | 3391 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (5 ling, 4 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 143 | 134 | 5 | 28.6 | 8.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:04 | 22:01 | 3391 | 3507 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 ling, 5 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 116 | 122 | 4 | 29 | 6.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:01 | 23:00 | 3507 | 3623 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (4 ling, 5 cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 116 | 118 | 4 | 29 | 7.63
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:00 | 00:00 | 3623 | 3709 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (3 ling, 4cnx, Velocidad control por recomendacion de CIA) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 10.88