## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 01:00 | 3709 | 3768 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo (2 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 7.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:00 | 02:00 | 3768 | 3797 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 29 | 29 | 1 | 29 | 7.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:00 | 03:00 | 3797 | 3855 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 58 | 58 | 2 | 29 | 6.7
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:00 | 04:00 | 3855 | 3884 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:00 | 3884 | 3942 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 58 | 58 | 2 | 29 | 9.43
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 06:00 | 3941 | 3999 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 58 | 58 | 2 | 29 | 13.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 06:38 | 3999 | 4028 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 200 | 29 | 46 | 1 | 29 | 12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:38 | 07:15 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:15 | 11:10 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:10 | 12:10 | 4028 | 4015 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar el LN 11 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:10 | 15:00 | 4015 | 4028 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:00 | 16:15 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 86 | Activa colgador | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:15 | 19:00 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:00 | 20:00 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Instala unidad UAP. |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 21:00 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:00 | 22:00 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de líneas de cementación. |  | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-08 | 22:00 | 00:00 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2