## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 22:00 | 03:00 | 4028 | 2690 | TP |  | N/A | N/A | Con zapata perforadora 12 1/4"x 11 3/4" con LN 11 ¾” a 4028 m efectuó cementación | N/A | 52 | Cementa | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 03:34 | 2690 | 2690 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar. | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:34 | 04:00 | 2690 | 2633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 5.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 04:19 | 2633 | 2519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (4 ling, 3 cnx (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 114 | 360 | 4 | 28.5 | 3.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:19 | 07:53 | 2519 | 2519 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:53 | 08:46 | 2519 | 2288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (8 ling, 7 cnx. (se omite una lingada del master)(uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 231 | 262 | 8 | 28.88 | 3.27
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:46 | 09:00 | 2288 | 2288 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:00 | 09:13 | 2288 | 2288 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:13 | 10:00 | 2288 | 2109 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 179 | 229 | 6 | 29.83 | 5.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 11:00 | 2109 | 1852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.88
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 12:00 | 1852 | 1562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 13:00 | 1562 | 1248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 3.85
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 13:35 | 1248 | 1248 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:35 | 13:42 | 1248 | 1189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (2 ling, 1 conexión(uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 2.37
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:41 | 14:07 | 1189 | 1189 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:07 | 14:54 | 1189 | 1189 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:54 | 15:03 | 1189 | 1130 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾” (uso de llave de fuerza) (se elimino una del master, por alta velocidad) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 2.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:03 | 15:09 | 1130 | 1100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 300 | 1 | 30 | 4.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:09 | 15:23 | 1100 | 1100 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:23 | 16:00 | 1100 | 984 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 116 | 188 | 4 | 29 | 7.75
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:05 | 984 | 926 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza) 2ling, 1 cnx | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 3.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:05 | 16:42 | 928 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:42 | 17:00 | 928 | 869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza) 2 ling, 1 cnx | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 59 | 197 | 2 | 29.5 | 15.08
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:00 | 18:00 | 869 | 611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 5.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 19:00 | 611 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 4.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 19:31 | 262 | 3 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 11 ¾”(uso de llave de fuerza | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 259 | 501 | 9 | 28.78 | 2.55
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:28 | 20:00 | 3 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Elimina soltador de LN 11 ¾” | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [9 empty] | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza. | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:00 | 21:55 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | En preparativos para efectuar cambio de cabezal. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:55 | 22:00 | 0 | 29 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Tapón Puente para TR de 13 3/8" y TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 29 | 399 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Tapón Puente para TR de 13 3/8" y TP 5 1/2", 13 ling, 14 cnx | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:00 | 23:10 | 399 | 485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Tapón Puente para TR de 13 3/8" y TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 3.27
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:10 | 00:00 | 485 | 485 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje deTapón Puente para TR de 13 3/8" |  | 88 | Ancla Empacador | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83