## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:10 | 04:30 | 485 | 470 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de Tapón Puente para TR de 13 3/8" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:30 | 05:00 | 470 | 236 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de Tapón Puente para TR de 13 3/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 234 | 468 | 8 | 29.25 | 2.82
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:32 | 236 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de Tapón Puente para TR de 13 3/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 236 | 443 | 8 | 29.5 | 2.25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:32 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecologico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 17:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina llenadera y campana de 13 5/8" | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 07:14 |  |  |  |  | 434 | 7.23
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:14 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Retirar set de BOP´S | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-06-09 | 2024-06-10 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornilleria del cabezal 13 5/8" y desinstala mismo, avance 10% | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3