## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 21:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornilleria del cabezal 13 5/8" y desinstala mismo | N/A | 63 | Instala Cabezal | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energizo sellos multi "P" inferiores y superiores del cabezal 13 5/8"(OK) |  | 39 | Prueba ensamble de sellos | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´S | N/A | 66 | Instala BOPs | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-10 | 2024-06-11 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instalación de líneas superficiales |  | 65 | Prueba CSC | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5