## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instalación de líneas superficiales | N/A | 65 | Prueba CSC | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:30 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en 3 válvulas 9, 12 y 17 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba del cabezal | N/A | 95 | Prueba cabezal | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPS | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-11 | 2024-06-12 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Se observa falla en válvula de cabezal | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7