## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 69 | Instala campana | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza alineación de equipo. |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operación sobre armado de BHA |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 17:39 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza de mantenimiento a bomba Koomey. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65
2024-06-13 | 2024-06-14 | 17:39 | 0:00 | 0 | 236 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4". | Llave de fuerza | 2 | Arma BHA | 6:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35 | [9 empty] | 4