## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 01:27 | 1007 | 1007 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable al TMP |  | 22 | Corte y desliz | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:27 | 01:30 | 1007 | 978 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada.(1 lingada y 0 conexiónes) (TP 5 1/2(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:30 | 02:04 | 978 | 978 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:04 | 03:00 | 978 | 752 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 226 | 242 | 8 | 28.25 | 5.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 03:24 | 752 | 581 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 171 | 428 | 6 | 28.5 | 3.72
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:24 | 03:53 | 581 | 581 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:53 | 04:00 | 581 | 524 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:00 | 04:49 | 524 | 239 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2(levanta a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 285 | 349 | 10 | 28.5 | 3.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:49 | 10:30 | 239 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir liner de 11 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala herramientas para introducción de liner. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:30 | 19:35 | 0 | 58 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Arma Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". | N/A | 2 | Arma BHA | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:35 | 20:00 | 58 | 87 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". (TxT.) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 2 | 14.5 | 7.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 21:00 | 87 | 171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". (TxT.) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 6 | 14 | 8.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 21:35 | 171 | 171 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:35 | 22:00 | 171 | 197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 26 | 62 | 2 | 13 | 7.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 23:00 | 197 | 293 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 5.27
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 293 | 373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 5.97