## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:30 | 1339 | 1339 | TNP |  | N/A | N/A | Espera por acceso cerrado. |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:30 | 07:15 | 1339 | 1315 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto soltador colgador 11 3/4" x 13 3/8". | N/A | 89 | Instala colgador | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:15 | 08:03 | 1315 | 1276 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (X2T) | 2 tramos | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 39 | 49 | 3 | 13 | 12.55
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:03 | 17:14 | 1276 | 1276 | TNP |  | N/A | N/A | Inspecciona medio changuero | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 09:11 |  |  |  |  | 551 | 9.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:14 | 18:00 | 1276 | 1236 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo.) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 40 | 52 | 3 | 13.33 | 9.48
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 19:00 | 1236 | 1145 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo.) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 91 | 91 | 7 | 13 | 5.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 1145 | 1062 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo.) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 5.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:56 | 1062 | 949 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo.) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 113 | 121 | 8 | 14.13 | 4.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:56 | 21:31 | 949 | 949 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:31 | 22:00 | 949 | 907 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 42 | 87 | 3 | 14 | 4.38
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 22:34 | 907 | 850 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 57 | 101 | 4 | 14.25 | 4.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:34 | 23:16 | 850 | 850 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:16 | 00:00 | 850 | 779 | TNP | Entubado | TR | Levanta | Levanta Zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 3/4" (Bombeo continuo) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 242 | 71 | 97 | 5 | 14.2 | 5.83