## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:57 | 00:15 | 6207 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:15 | 04:00 | 6207 | 6183 | TP |  | N/A | Circula | Circular reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 12 | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 16:12 | 6183 | 6183 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.75 a 1.90 gr/cc | N/A | 19 | 12:12 |  |  |  |  | 732 | 12.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:12 | 17:00 | 6183 | 6036 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 8 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 147 | 184 | 5 | 29.4 | 3.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 6036 | 5777 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:50 | 5777 | 5606 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 8 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 171 | 205 | 6 | 28.5 | 3.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:50 | 20:30 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:30 | 22:43 | 5606 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 81 | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:43 | 23:00 | 5549 | 5490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 3.3
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 5490 | 5171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3