## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 00:21 | 5171 | 5112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 6.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:21 | 00:59 | 5112 | 5112 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:59 | 02:00 | 5112 | 4965 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 147 | 145 | 5 | 29.4 | 9.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 03:00 | 4965 | 4820 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 4820 | 4705 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 13.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 4705 | 4560 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 4560 | 4296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 264 | 264 | 9 | 29.33 | 3.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:31 | 4296 | 4117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 179 | 346 | 6 | 29.83 | 3.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:31 | 06:50 | 4117 | 4117 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:50 | 07:00 | 4117 | 4059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 4059 | 3740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 2.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 08:23 | 3740 | 3595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 2.87
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:23 | 08:40 | 3595 | 3595 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:40 | 09:00 | 3595 | 3479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 3.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:49 | 3479 | 3479 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:49 | 10:00 | 3479 | 3420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 4.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 3420 | 3105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:29 | 3105 | 2958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 147 | 304 | 5 | 29.4 | 4.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:29 | 12:08 | 2958 | 2958 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:08 | 13:00 | 2958 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 288 | 332 | 10 | 28.8 | 3.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 2670 | 2327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 3.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 14:28 | 2327 | 2190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 137 | 294 | 5 | 27.4 | 3.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:28 | 15:18 | 2190 | 2190 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:18 | 16:00 | 2190 | 1904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 286 | 409 | 10 | 28.6 | 3.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 1904 | 1486 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 2.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 17:22 | 1486 | 1322 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 164 | 447 | 6 | 27.33 | 2.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:22 | 18:10 | 1322 | 1322 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:10 | 19:00 | 1322 | 1179 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 143 | 172 | 5 | 28.6 | 9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 1179 | 932 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 247 | 247 | 9 | 27.44 | 5.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:47 | 932 | 705 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 227 | 290 | 8 | 28.38 | 5.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:47 | 21:44 | 705 | 705 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:44 | 22:00 | 705 | 648 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2" 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 9.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 648 | 400 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2" 9 ling, 10 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 5.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:12 | 400 | 319 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo bajando a suelo natural (5 1/2" 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 81 | 405 | 3 | 27 | 4.58
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:12 | 00:00 | 319 | 311 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [9 empty] | 3