## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:13 | 08:45 | 319 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 09:32 |  |  |  |  | 572 | 9.53 | [9 empty] | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:45 | 09:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:45 | 13:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA para toma de núcleo | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:40 | 21:00 | 0 | 14 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 07:20 |  |  |  |  | 440 | 7.33 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 14 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 14 | 33 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:00 | 23:03 | 33 | 62 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.02
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:03 | 23:30 | 62 | 62 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:30 | 00:00 | 62 | 179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 117 | 234 | 4 | 29.25 | 5.28