## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:06 | 180 | 208 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:06 | 00:57 | 208 | 208 | TP |  | N/A | N/A | Reacomodo de tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:57 | 01:00 | 208 | 236 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2", 1 lng 0 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 236 | 378 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:47 | 378 | 575 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 197 | 251 | 7 | 28.14 | 5.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:47 | 03:28 | 575 | 575 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:28 | 04:00 | 575 | 712 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 137 | 257 | 5 | 27.4 | 5.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 712 | 964 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:24 | 964 | 1076 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 112 | 280 | 4 | 28 | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:24 | 06:00 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:05 | 1076 | 1357 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2", 10 ling-9 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 281 | 259 | 10 | 28.1 | 4.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:05 | 07:32 | 1357 | 1357 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:32 | 08:00 | 1357 | 1469 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2", 4 ling-3 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 112 | 240 | 4 | 28 | 5.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 08:54 | 1469 | 1729 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 260 | 289 | 9 | 28.89 | 3.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:54 | 10:52 | 1729 | 1729 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:52 | 11:00 | 1729 | 1756 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 27 | 203 | 1 | 27 | 3.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:46 | 1756 | 1919 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 163 | 213 | 6 | 27.17 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:46 | 12:11 | 1919 | 1919 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:11 | 13:00 | 1919 | 2088 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 169 | 207 | 6 | 28.17 | 4.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:33 | 2088 | 2201 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 113 | 205 | 4 | 28.25 | 4.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:33 | 14:40 | 2201 | 2201 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:40 | 15:00 | 2201 | 2285 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 3.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:49 | 2285 | 2453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 168 | 206 | 6 | 28 | 5.47
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:49 | 16:14 | 2453 | 2453 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:14 | 16:22 | 2453 | 2482 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:22 | 16:51 | 2482 | 2482 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:51 | 17:00 | 2482 | 2510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.98
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:53 | 2510 | 2713 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 203 | 230 | 7 | 29 | 3.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:53 | 18:46 | 2713 | 2713 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:46 | 19:00 | 2713 | 2770 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 3.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 2770 | 3001 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 8 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 3.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:48 | 3001 | 3172 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 171 | 214 | 6 | 28.5 | 4.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:48 | 21:39 | 3172 | 3172 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:39 | 22:00 | 3172 | 3257 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 3257 | 3483 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 8 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:29 | 3483 | 3625 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 142 | 294 | 5 | 28.4 | 2.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:29 | 23:54 | 3625 | 3625 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:54 | 00:00 | 3625 | 3653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.47