## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 01:00 | 5889 | 5686 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 01:26 | 5686 | 5600 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 4.07
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:26 | 11:13 | 5600 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas | N/A | 09:47 |  |  |  |  | 587 | 9.78
2024-08-11 | 2024-08-12 | 11:13 | 00:00 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.75 gr/cc por 1.92 gr/cc | N/A | 12:47 |  |  |  |  | 767 | 12.78