## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 11:13 | 01:00 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.75 gr/cc por 1.92 gr/cc | N/A | 13:47 |  |  |  |  | 827 | 13.78
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 03:27 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:27 | 04:00 | 5599 | 5542 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 57 | 104 | 2 | 28.5 | 4.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 5542 | 5280 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 2.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 5280 | 5022 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 5022 | 4792 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 4792 | 4562 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 08:55 | 4562 | 4303 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 259 | 283 | 9 | 28.78 | 2.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:55 | 09:46 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:46 | 10:00 | 4303 | 4275 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 11.38
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:58 | 4275 | 4015 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 260 | 269 | 9 | 28.89 | 4.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:58 | 11:30 | 4015 | 4015 | TP |  | N/A | N/A | Libranza a Bomba Komey |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:30 | 12:10 | 4015 | 4015 | TP |  | N/A | N/A | Junta Operativa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:10 | 13:00 | 4015 | 3729 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 286 | 343 | 10 | 28.6 | 2.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:58 | 3729 | 3434 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 295 | 305 | 10 | 29.5 | 4.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:58 | 14:36 | 3434 | 3434 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:36 | 15:00 | 3434 | 3291 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 143 | 358 | 5 | 28.6 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 3291 | 2973 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 12 | 26.5 | 3.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 2973 | 2566 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 2.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:51 | 2566 | 2282 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 284 | 334 | 10 | 28.4 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:51 | 18:28 | 2282 | 2282 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:28 | 19:00 | 2282 | 2089 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 193 | 362 | 7 | 27.57 | 2.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 2089 | 1867 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 5.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:27 | 1867 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 113 | 251 | 4 | 28.25 | 6.58
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:27 | 21:37 | 1754 | 1754 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:37 | 22:00 | 1754 | 1698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", 2 ling-1 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 56 | 146 | 2 | 28 | 17.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 1698 | 1502 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.78
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 1502 | 1361 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.88