## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 1361 | 1220 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 1220 | 1024 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 1024 | 829 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 5.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 829 | 689 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 05:00 | 689 | 493 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.48
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 493 | 327 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 7.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 06:09 | 327 | 299 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:09 | 11:48 | 299 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" | N/A | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65 | [9 empty] | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:48 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera núcleo | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-13 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 24:30 |  |  |  |  | 1470 | 24.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de BOPs | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-13 | 2024-08-14 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 24:30 |  |  |  |  | 1470 | 24.5
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1