## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes a cabeza rotatoria |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas superficiales de control | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a top drive |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:20 | 15:53 | 0 | 346 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD TxT | TXT | 11:33 |  |  |  |  | 693 | 11.55 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:53 | 16:00 | 346 | 404 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 5.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:21 | 404 | 516 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 3.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:21 | 17:33 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales. | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:33 | 18:00 | 516 | 710 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 194 | 431 | 7 | 27.71 | 3.47
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:42 | 710 | 1011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 301 | 430 | 11 | 27.36 | 3.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:42 | 23:26 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Deliza 16.5 m de cable de 1 1/2" del TMP | N/A | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:23 | 00:00 | 1011 | 1148 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 137 | 222 | 5 | 27.4 | 5.45