## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 01:26 | 1397 | 1397 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:26 | 02:00 | 1397 | 1537 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 140 | 247 | 5 | 28 | 5.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 02:46 | 1537 | 1537 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:46 | 03:00 | 1537 | 1594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 1594 | 1872 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 4.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:52 | 1872 | 2124 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 252 | 291 | 9 | 28 | 4.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:52 | 05:42 | 2124 | 2124 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:42 | 06:00 | 2124 | 2209 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 4.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:19 | 2209 | 2383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 174 | 549 | 6 | 29 | 2.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 06:28 | 2383 | 2430 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:28 | 07:00 | 2430 | 2608 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 178 | 334 | 6 | 29.67 | 4.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 07:20 | 2608 | 2724 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 3.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:20 | 07:47 | 2724 | 2724 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:47 | 08:00 | 2724 | 2753 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 15.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:34 | 2753 | 2985 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 232 | 409 | 8 | 29 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:34 | 09:09 | 2985 | 2985 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:09 | 09:13 | 2985 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:13 | 10:31 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:31 | 10:36 | 3014 | 3042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TR 5 1/2", 1 ling 0 cnxn) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:36 | 10:48 | 3042 | 3042 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:48 | 12:00 | 3042 | 3042 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:03 | 3042 | 3071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnxn) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:03 | 15:36 | 3071 | 3071 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:36 | 16:00 | 3071 | 3243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 2.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:53 | 3243 | 3667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 424 | 480 | 15 | 28.27 | 2.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:53 | 17:26 | 3667 | 3667 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:26 | 17:29 | 3667 | 3695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:29 | 17:41 | 3695 | 3695 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:41 | 17:54 | 3695 | 3811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:54 | 18:31 | 3811 | 3811 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:31 | 19:00 | 3811 | 4042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 231 | 478 | 8 | 28.88 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:24 | 4042 | 4189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 147 | 368 | 5 | 29.4 | 4.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:24 | 19:50 | 4189 | 4192 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:50 | 20:00 | 4192 | 4251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 4.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:33 | 4251 | 4400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 149 | 271 | 5 | 29.8 | 4.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:33 | 20:55 | 4400 | 4400 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:55 | 21:37 | 4400 | 4400 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:37 | 22:00 | 4400 | 4570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 170 | 443 | 6 | 28.33 | 2.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 4570 | 5038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:23 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:23 | 00:00 | 5038 | 5327 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 289 | 469 | 10 | 28.9 | 2.15