## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:30 | 5327 | 5583 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 256 | 512 | 9 | 28.44 | 2.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:30 | 02:28 | 5583 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:28 | 05:09 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:09 | 08:38 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas | N/A | 03:29 |  |  |  |  | 209 | 3.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:38 | 19:17 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 10:39 |  |  |  |  | 639 | 10.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:17 | 20:00 | 5611 | 5627 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 16 | 22 | 0 |  | 10.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 21:00 | 5627 | 5644 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 10.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 5644 | 5658 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5658 | 5669 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 12.97
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 5669 | 5690 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 0