## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:34 | 3653 | 3653 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:34 | 01:00 | 3653 | 3795 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 2.73
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 02:00 | 3795 | 4085 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 02:11 | 4085 | 4142 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:11 | 02:23 | 4142 | 4142 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:23 | 02:32 | 4142 | 4170 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:32 | 03:11 | 4170 | 4170 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:11 | 04:00 | 4170 | 4377 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 207 | 253 | 7 | 29.57 | 3.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 05:00 | 4377 | 4631 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 10 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 4.42
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:08 | 4631 | 4660 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:08 | 05:42 | 4660 | 4660 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:42 | 06:00 | 4660 | 4745 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 2.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 07:00 | 4745 | 5010 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" ( TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 4.32
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:38 | 5010 | 5187 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" ( TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 177 | 279 | 6 | 29.5 | 4.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:38 | 08:17 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:17 | 09:00 | 5187 | 5363 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 176 | 246 | 6 | 29.33 | 4.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:30 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:30 | 10:04 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:04 | 10:50 | 5363 | 5510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 147 | 192 | 5 | 29.4 | 5.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:50 | 11:21 | 5510 | 5510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:21 | 11:36 | 5510 | 5568 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:36 | 15:19 | 5568 | 5597 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:19 | 22:00 | 5597 | 5597 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 x 1.75 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:41 |  |  |  |  | 401 | 6.68
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 23:00 | 5597 | 5800 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" c/rot y bbeo 7 ling 6 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 3.53
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:00 | 23:25 | 5800 | 5885 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:25 | 00:00 | 5885 | 5885 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58