## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-23 | 2024-07-24 | 09:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 36:00 |  |  |  |  | 2160 | 36
2024-07-24 | 2024-07-25 | 21:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala muelle y rampa escalera y vigueta de amarre de subestructura |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 14:08 | 0 | 324 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT) | TXT | 11:08 |  |  |  |  | 668 | 11.13 | [9 empty] | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:08 | 15:31 | 324 | 324 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:31 | 16:00 | 324 | 492 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 5.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:10 | 492 | 520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 2.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:10 | 17:08 | 520 | 520 | TP |  | N/A | N/A | prueba herramienta direccional | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:08 | 18:00 | 520 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 336 | 388 | 12 | 28 | 3.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:28 | 856 | 1024 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 168 | 360 | 6 | 28 | 3.68
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:28 | 19:00 | 1024 | 1024 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 19:24 | 1024 | 1189 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:24 | 19:40 | 1189 | 1329 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 3.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:40 | 20:07 | 1329 | 1329 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT57 x 5 1/2'' FH | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:07 | 20:51 | 1329 | 1553 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 8 ling - 7 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 224 | 305 | 8 | 28 | 5.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:51 | 21:00 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:48 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:48 | 22:00 | 1553 | 1637 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 1637 | 2005 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 3.93
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:42 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:42 | 00:00 | 2005 | 2147 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 2.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:53 | 2147 | 2490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 343 | 388 | 12 | 28.58 | 3.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:53 | 03:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y prueba líneas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a complemento 10 - 1/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 2490 | 2493 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 2493 | 2497 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 2497 | 2500 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 2500 | 2505 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 10:00 | 2505 | 2510 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 11:00 | 2510 | 2517 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:00 | 12:00 | 2517 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 13:00 | 2523 | 2532 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 2532 | 2539 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 2539 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:00 | 2542 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 17:00 | 2548 | 2551 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 17:16 | 2551 | 2557 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 22.5 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:16 | 20:03 | 2557 | 2557 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:03 | 21:00 | 2557 | 2583 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | 27.37 | 26
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:41 | 2583 | 2579 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:41 | 00:10 | 2579 | 2583 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de complemento | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:10 | 01:00 | 2583 | 2590 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0 |  | 17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 2590 | 2595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 2595 | 2601 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 04:00 | 2601 | 2635 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 2 | 17 | 13.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 04:52 | 2635 | 2726 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 91 | 105 | 3 | 30.33 | 4.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:52 | 05:44 | 2726 | 2726 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:44 | 06:00 | 2726 | 2754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 6.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 2754 | 2871 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 4.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 07:34 | 2871 | 3018 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 147 | 259 | 5 | 29.4 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:34 | 08:00 | 3018 | 3018 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:08 | 3018 | 3046 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:08 | 08:24 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:24 | 08:36 | 3046 | 3074 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:36 | 09:00 | 3074 | 3102 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 28 | 70 | 1 | 28 | 3.65
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 09:38 | 3102 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 30 | 47 | 1 | 30 | 5.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:38 | 09:51 | 3132 | 3160 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 6.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:51 | 10:00 | 3160 | 3170 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 10 | 67 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 10:19 | 3170 | 3189 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 19 | 60 | 1 | 19 | 5.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:19 | 16:50 | 3189 | 3219 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Reciprocando sarta) | N/A | 06:31 |  |  |  |  | 391 | 6.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:50 | 16:58 | 3219 | 3248 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural, 1 ling, 0 cnx) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:58 | 17:27 | 3248 | 3248 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:27 | 18:00 | 3248 | 3275 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (C/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 27 | 49 | 1 | 27 | 5.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 3275 | 3417 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 4.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 3417 | 3594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 5.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:41 | 3594 | 3708 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 114 | 167 | 4 | 28.5 | 4.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:41 | 21:23 | 3708 | 3708 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:23 | 22:00 | 3708 | 3855 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 147 | 238 | 5 | 29.4 | 3.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:01 | 3855 | 4090 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 235 | 231 | 8 | 29.38 | 3.95
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:01 | 23:25 | 4090 | 4090 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:25 | 00:00 | 4090 | 4118 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 2.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 00:30 | 4118 | 4118 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sustituto conexión FH e instala sustituto conexión XT-57 | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:30 | 00:56 | 4118 | 4118 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 1/2" por elevador para TP 5 7/8", conecta combinación (P)FH a (C)XT-57 |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:56 | 02:00 | 4118 | 4260 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 142 | 133 | 5 | 28.4 | 4.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 4260 | 4438 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 4.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 03:43 | 4438 | 4555 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 117 | 163 | 4 | 29.25 | 5.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:43 | 04:13 | 4555 | 4555 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:13 | 05:00 | 4555 | 4613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 58 | 74 | 2 | 29 | 14.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 05:29 | 4613 | 4642 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 29 | 60 | 1 | 29 | 17.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:29 | 06:23 | 4642 | 4642 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:23 | 06:35 | 4642 | 4671 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.87
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:35 | 07:04 | 4671 | 4671 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:04 | 08:00 | 4671 | 4760 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 89 | 95 | 3 | 29.67 | 11.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 09:00 | 4760 | 4909 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 10.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 09:14 | 4909 | 4938 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:14 | 10:05 | 4938 | 4938 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:05 | 11:00 | 4938 | 5053 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 115 | 125 | 4 | 28.75 | 10.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:01 | 5053 | 5202 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 149 | 147 | 5 | 29.8 | 7.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:01 | 14:52 | 5202 | 5202 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:52 | 15:00 | 5202 | 5230 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 16:00 | 5230 | 5490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 3.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 5490 | 5558 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Rotación y bombeo.) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 3 | 22.67 | 9.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:04 | 5558 | 5566 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Rotación y bombeo, no mete ling completa) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 8 | 120 | 0 |  | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:04 | 18:00 | 5566 | 5570 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 4.29 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 19:00 | 5570 | 5572 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 5572 | 5573 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 21:00 | 5573 | 5573.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 22:00 | 5573.3 | 5575 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.7 | 1.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 5575 | 5579 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 5579 | 5585 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 01:00 | 5585 | 5592 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:00 | 5592 | 5602 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 02:57 | 5602 | 5610 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | 8.42 | 8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:57 | 07:00 | 5610 | 5606 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 08:30 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Prueba integridad de TR | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:30 | 09:30 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para desplazar fluido de control |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:30 | 15:00 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control, 1.90 x 1.75 gr/cc. |  | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 20:50 | 5606 | 5610 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante y calibra coriolis. | N/A | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:50 | 21:00 | 5610 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 12 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:00 | 22:00 | 5612 | 5617 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 5617 | 5617.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 5617.5 | 5618 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 00:16 | 5618 | 5618 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 0 | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:16 | 01:33 | 5618 | 5618 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:33 | 01:46 | 5618 | 5619 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 4.62 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:46 | 02:00 | 5619 | 5624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 02:15 | 5624 | 5625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:15 | 02:48 | 5625 | 5625 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:48 | 03:00 | 5625 | 5625.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 0.5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 04:00 | 5625.5 | 5626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:00 | 05:00 | 5626 | 5627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 06:00 | 5627 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 07:00 | 5629 | 5632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 07:42 | 5632 | 5634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:42 | 08:03 | 5634 | 5634 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:03 | 08:05 | 5634 | 5635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:05 | 08:25 | 5635 | 5635 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°, alineado a MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,635.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:25 | 08:56 | 5635 | 5637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:56 | 09:25 | 5637 | 5637 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:25 | 10:00 | 5637 | 5639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 11:00 | 5639 | 5642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 12:00 | 5642 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 12:33 | 5648 | 5651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:33 | 12:48 | 5651 | 5651 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:48 | 13:00 | 5651 | 5651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 14:00 | 5651 | 5654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:00 | 15:00 | 5654 | 5660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 15:55 | 5660 | 5664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:55 | 16:22 | 5664 | 5664 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°, alineado a MPD) | MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,664.0 | 1.55 | 0 | 0 | 10.7 | 10 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:22 | 16:51 | 5664 | 5668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:51 | 17:04 | 5668 | 5668 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:04 | 18:00 | 5668 | 5673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 19:00 | 5673 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:00 | 20:00 | 5679 | 5686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:00 | 20:54 | 5686 | 5693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:54 | 7 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 7.78
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:54 | 21:26 | 5693 | 5693 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°, alineado a MPD) | MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 5,693.0 | 4.83 | 0 | 0 | 15.15 | 6.17 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:26 | 22:00 | 5693 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 23:00 | 5698 | 5707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 00:00 | 5707 | 5713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:00 | 01:00 | 5713 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:00 | 01:32 | 5718 | 5720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:32 | 01:51 | 5720 | 5720 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:51 | 02:00 | 5720 | 5721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:00 | 02:03 | 5721 | 5722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:03 | 02:23 | 5722 | 5722 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°, alineado a MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,722.0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:23 | 03:00 | 5722 | 5725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 04:00 | 5725 | 5733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:00 | 05:00 | 5733 | 5739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 05:02 | 5739 | 5739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:02 | 05:55 | 5739 | 5739 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:55 | 06:00 | 5739 | 5740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 07:00 | 5740 | 5746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:00 | 07:32 | 5746 | 5751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:32 | 07:57 | 5751 | 5751 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.51°, alineado a MPD) | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,751.0 | 2.9 | 0 | 0 | 9.8 | 7.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:57 | 08:00 | 5751 | 5752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 08:25 | 5752 | 5754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:25 | 08:34 | 5754 | 5754 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:34 | 09:00 | 5754 | 5757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 09:22 | 5757 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:22 | 09:33 | 5759 | 5759 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:33 | 10:00 | 5759 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:00 | 11:00 | 5763 | 5769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:00 | 12:00 | 5769 | 5777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:00 | 12:17 | 5777 | 5780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:17 | 12:47 | 5780 | 5780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°, alienado a MPD) | MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 5,780.0 | 1.25 | 0 | 0 | 13 | 10.1 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:47 | 13:00 | 5780 | 5782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 13:23 | 5782 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:23 | 19:15 | 5785 | 5820 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Realizó conexión durante la ausencia de datos) | N/A | 05:52 |  |  |  |  | 352 | 5.87
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:15 | 20:00 | 5820 | 5822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:00 | 21:00 | 5822 | 5825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:00 | 22:00 | 5825 | 5828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:00 | 23:00 | 5828 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:00 | 00:00 | 5830 | 5832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 01:00 | 5832 | 5834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 01:30 | 5834 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:30 | 02:29 | 5835 | 5835 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:29 | 02:38 | 5835 | 5837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:38 | 03:05 | 5837 | 5837 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°, alienado a MPD) | MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,837.0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:05 | 03:20 | 5837 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:20 | 03:29 | 5838 | 5838 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:29 | 04:00 | 5838 | 5841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 05:00 | 5841 | 5847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 06:00 | 5847 | 5853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 07:00 | 5853 | 5860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:00 | 07:55 | 5860 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:55 | 08:32 | 5865 | 5865 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:32 | 08:42 | 5865 | 5866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:42 | 08:55 | 5866 | 5866 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:55 | 10:00 | 5866 | 5751 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 115 | 106 | 4 | 28.75 | 4.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 10:36 | 5751 | 5607 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 144 | 240 | 5 | 28.8 | 3.17
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:36 | 11:30 | 5607 | 5604 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de doble pin a TD por daño del mismo en cuerdas |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:30 | 12:36 | 5604 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante a balero de MPD | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:36 | 13:03 | 5606 | 5689 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", 2 CNX,) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 83 | 184 | 3 | 27.67 | 6.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:03 | 13:30 | 5689 | 5689 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tarjeta de magco (frenos de malacate) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:30 | 13:54 | 5689 | 5607 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", 2 cnx) | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 82 | 205 | 3 | 27.33 | 3.48
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:54 | 15:56 | 5607 | 5607 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tarjeta de magco (frenos de malacate) | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:56 | 17:00 | 5607 | 5781 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", 5 cnx) | Alineado a MPD | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 174 | 163 | 6 | 29 | 3.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 17:21 | 5781 | 5838 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 57 | 163 | 2 | 28.5 | 3.85
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:21 | 18:00 | 5838 | 5866 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 28 | 43 | 1 | 28 | 5.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 18:18 | 5866 | 5866 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°, alienado a MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,866.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:18 | 19:00 | 5866 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 20:00 | 5870 | 5873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 21:00 | 5873 | 5875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 22:00 | 5875 | 5879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 23:00 | 5879 | 5883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:00 | 00:00 | 5883 | 5887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:00 | 01:00 | 5887 | 5890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 01:51 | 5890 | 5893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:51 | 02:08 | 5893 | 5893 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:08 | 02:23 | 5893 | 5893 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:23 | 02:33 | 5893 | 5895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:33 | 02:55 | 5895 | 5895 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.63°, alienado a MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,895.0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 2.54 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:55 | 03:00 | 5895 | 5895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:00 | 04:00 | 5895 | 5901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 05:00 | 5901 | 5910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 06:00 | 5910 | 5916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 06:46 | 5916 | 5921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:46 | 07:02 | 5921 | 5921 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo. |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:02 | 07:11 | 5921 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:11 | 07:30 | 5924 | 5924 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.72°, alineado a MPD) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,924.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:30 | 07:50 | 5924 | 5925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:50 | 07:59 | 5925 | 5925 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:59 | 08:00 | 5925 | 5926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 09:00 | 5926 | 5933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 10:00 | 5933 | 5939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 11:00 | 5939 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:54 | 5946 | 5953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 7 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 7.78
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:54 | 12:14 | 5953 | 5953 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:14 | 12:42 | 5953 | 5953 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.72°, alineado a MPD) | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 5,953.0 | 1.6 | 0 | 0 | 9.45 | 9.25 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:42 | 13:00 | 5953 | 5957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 14:00 | 5957 | 5966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 15:00 | 5966 | 5976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:43 | 5976 | 5982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:43 | 16:27 | 5982 | 5982 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.72°, alineado a MPD) | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 5,982.0 | 3.95 | 0 | 0 | 20.15 | 14.65 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:27 | 17:00 | 5982 | 5989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 18:00 | 5989 | 5998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 18:33 | 5998 | 5999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:33 | 18:56 | 5999 | 5999 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:56 | 19:00 | 5999 | 6000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 6000 | 6005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 6005 | 6010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 21:10 | 6010 | 6011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:10 | 22:55 | 6011 | 6011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.72°, alineado a MPD) | MPD | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [10 empty] | 6,011.0 | 15.82 | 0 | 0 | 24.72 | 9.25 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 21.68 | 0 | 105
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:55 | 23:00 | 6011 | 6011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 6011 | 6017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 01:00 | 6017 | 6020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 02:00 | 6020 | 6024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 03:00 | 6024 | 6029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 04:00 | 6029 | 6032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 05:00 | 6032 | 6036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 05:44 | 6036 | 6039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:44 | 06:07 | 6039 | 6039 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:07 | 07:55 | 6039 | 6010 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:55 | 08:39 | 6010 | 6010 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:39 | 09:00 | 6010 | 5981 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", aplica contrapresión.) | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 14.4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 10:00 | 5981 | 5866 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", aplica contrapresión.) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 4.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:00 | 11:00 | 5866 | 5663 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", aplica contrapresión.) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:00 | 11:21 | 5663 | 5607 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", aplica contrapresión.) | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 56 | 160 | 2 | 28 | 4.65
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:21 | 20:13 | 5607 | 5607 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en balero | N/A | 08:52 |  |  |  |  | 532 | 8.87
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:13 | 21:03 | 5607 | 5747 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", Aplicando contrapresión ) | Alineado a MPD | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 140 | 168 | 5 | 28 | 3.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:03 | 22:00 | 5747 | 5924 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", Aplicando contrapresión ) | Alineado a MPD | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 177 | 186 | 6 | 29.5 | 3.97
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 22:28 | 5924 | 6010 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD (TP 5 7/8", Aplicando contrapresión ) | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 86 | 184 | 3 | 28.67 | 4.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:28 | 22:54 | 6010 | 6039 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a MPD c/rot y bbeo (TP 5 7/8", aplica contrapresión, 0 cnx) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:54 | 23:09 | 6039 | 6039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.72°, alineado a MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,039.0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:09 | 00:00 | 6039 | 6044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 01:00 | 6044 | 6048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:00 | 02:00 | 6048 | 6052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:00 | 03:00 | 6052 | 6058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 04:00 | 6058 | 6063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:00 | 04:46 | 6063 | 6068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:46 | 05:22 | 6068 | 6068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.73°, alineado a MPD) | MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 6,068.0 | 4.98 | 0 | 0 | 19.28 | 7.67 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:22 | 06:00 | 6068 | 6072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 07:00 | 6072 | 6079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 08:00 | 6079 | 6086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 6086 | 6094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 09:30 | 6094 | 6097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:30 | 10:09 | 6097 | 6097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.73, alineado a MPD) | MPD | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 6,097.0 | 2.15 | 0 | 0 | 16.9 | 11.35 | 6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:09 | 11:00 | 6097 | 6103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 12:00 | 6103 | 6109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 12:51 | 6109 | 6118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 9 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 10.59
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:51 | 13:06 | 6118 | 6118 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:06 | 13:50 | 6118 | 6126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:50 | 15:03 | 6126 | 6126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.73°, alineado a MPD, cambio de master bushing) | MPD | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [10 empty] | 6,126.0 | 5.6 | 0 | 0 | 16.1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 10.3 | 0 | 73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:03 | 16:00 | 6126 | 6136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:00 | 17:00 | 6136 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 17:41 | 6148 | 6155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:41 | 18:21 | 6155 | 6155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.73, alineado a MPD) | MPD | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 6,155.0 | 1.5 | 0 | 0 | 17.4 | 15 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:21 | 19:00 | 6155 | 6161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:00 | 6161 | 6174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 6174 | 6182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 21:30 | 6182 | 6184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:30 | 21:44 | 6184 | 6184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.73, alineado a MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,184.0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:44 | 22:00 | 6184 | 6185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:00 | 23:00 | 6185 | 6197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:00 | 23:57 | 6197 | 6207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:57 | 00:15 | 6207 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:15 | 04:00 | 6207 | 6183 | TP |  | N/A | Circula | Circular reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 16:12 | 6183 | 6183 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.75 a 1.90 gr/cc | N/A | 12:12 |  |  |  |  | 732 | 12.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:12 | 17:00 | 6183 | 6036 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 147 | 184 | 5 | 29.4 | 3.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 6036 | 5777 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:50 | 5777 | 5606 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Bombeo continuo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 171 | 205 | 6 | 28.5 | 3.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:50 | 20:30 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:30 | 22:43 | 5606 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:43 | 23:00 | 5549 | 5490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD usando chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 3.3
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 5490 | 5171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD usando chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 00:21 | 5171 | 5112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 6.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:21 | 00:59 | 5112 | 5112 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:59 | 02:00 | 5112 | 4965 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 147 | 145 | 5 | 29.4 | 9.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 03:00 | 4965 | 4820 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 4820 | 4705 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 13.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 4705 | 4560 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo eliminando reductores de friccion (TP 5 7/8") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 4560 | 4296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 264 | 264 | 9 | 29.33 | 3.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:31 | 4296 | 4117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 179 | 346 | 6 | 29.83 | 3.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:31 | 06:50 | 4117 | 4117 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:50 | 07:00 | 4117 | 4059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 4059 | 3740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 2.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 08:23 | 3740 | 3595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 2.87
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:23 | 08:40 | 3595 | 3595 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:40 | 09:00 | 3595 | 3479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 3.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:49 | 3479 | 3479 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:49 | 10:00 | 3479 | 3420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 4.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 3420 | 3105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:29 | 3105 | 2958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 147 | 304 | 5 | 29.4 | 4.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:29 | 12:08 | 2958 | 2958 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:08 | 13:00 | 2958 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 288 | 332 | 10 | 28.8 | 3.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 2670 | 2327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 3.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 14:28 | 2327 | 2190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 137 | 294 | 5 | 27.4 | 3.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:28 | 15:18 | 2190 | 2190 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:18 | 16:00 | 2190 | 1904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 286 | 409 | 10 | 28.6 | 3.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 1904 | 1486 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 2.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 17:22 | 1486 | 1322 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo y chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 164 | 447 | 6 | 27.33 | 2.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:22 | 18:10 | 1322 | 1322 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:10 | 19:00 | 1322 | 1179 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 143 | 172 | 5 | 28.6 | 9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 1179 | 932 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 247 | 247 | 9 | 27.44 | 5.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:47 | 932 | 705 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 227 | 290 | 8 | 28.38 | 5.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:47 | 21:44 | 705 | 705 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:44 | 22:00 | 705 | 648 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 9.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 648 | 400 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2", 9 ling, 10 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 5.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:12 | 400 | 319 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo continuo, a suelo natural (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 81 | 405 | 3 | 27 | 4.58
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:13 | 08:45 | 319 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 09:32 |  |  |  |  | 572 | 9.53 | [9 empty] | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:45 | 09:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:45 | 13:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA para toma de núcleo | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:40 | 21:00 | 0 | 14 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", av. 5% (arma hasta barril, llave de fuerza) | Llave de fuerza | 07:20 |  |  |  |  | 440 | 7.33 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 14 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-08 | 22:00 | 01:38 | 14 | 299 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", av. 95% (llave de fuerza) | Llave de fuerza | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:38 | 02:00 | 299 | 382 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 83 | 226 | 3 | 27.67 | 5.63
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:47 | 382 | 575 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 193 | 246 | 7 | 27.57 | 5.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:47 | 03:28 | 575 | 575 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:28 | 04:00 | 575 | 712 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 137 | 257 | 5 | 27.4 | 5.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 712 | 964 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:24 | 964 | 1076 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 112 | 280 | 4 | 28 | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:24 | 06:00 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:05 | 1076 | 1357 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2", 10 ling-9 cnx) | Mide y calibra | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 281 | 259 | 10 | 28.1 | 4.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:05 | 07:32 | 1357 | 1357 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:32 | 08:00 | 1357 | 1469 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2", 4 ling-3 cnx) | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 112 | 240 | 4 | 28 | 5.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 08:54 | 1469 | 1729 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 260 | 289 | 9 | 28.89 | 3.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:54 | 10:52 | 1729 | 1729 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:52 | 11:00 | 1729 | 1756 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 27 | 203 | 1 | 27 | 3.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:46 | 1756 | 1919 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 163 | 213 | 6 | 27.17 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:46 | 12:11 | 1919 | 1919 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:11 | 13:00 | 1919 | 2088 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 169 | 207 | 6 | 28.17 | 4.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:33 | 2088 | 2201 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 113 | 205 | 4 | 28.25 | 4.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:33 | 14:40 | 2201 | 2201 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:40 | 15:00 | 2201 | 2285 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 3.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:49 | 2285 | 2453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 168 | 206 | 6 | 28 | 5.47
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:49 | 16:14 | 2453 | 2453 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:14 | 16:22 | 2453 | 2482 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:22 | 16:51 | 2482 | 2482 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:51 | 17:00 | 2482 | 2510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.98
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:53 | 2510 | 2713 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 203 | 230 | 7 | 29 | 3.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:53 | 18:46 | 2713 | 2713 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:46 | 19:00 | 2713 | 2770 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 3.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 2770 | 3001 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 8 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 3.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:48 | 3001 | 3172 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 171 | 214 | 6 | 28.5 | 4.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:48 | 21:39 | 3172 | 3172 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:39 | 22:00 | 3172 | 3257 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 3257 | 3483 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 8 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:29 | 3483 | 3625 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 142 | 294 | 5 | 28.4 | 2.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:29 | 23:54 | 3625 | 3625 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:54 | 00:00 | 3625 | 3653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.47
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:34 | 3653 | 3653 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:34 | 01:00 | 3653 | 3795 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 2.73
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 02:00 | 3795 | 4085 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 02:11 | 4085 | 4142 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:11 | 02:23 | 4142 | 4142 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:23 | 02:32 | 4142 | 4170 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:32 | 03:11 | 4170 | 4170 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:11 | 04:00 | 4170 | 4377 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 207 | 253 | 7 | 29.57 | 3.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 05:00 | 4377 | 4631 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2" 10 ling 9 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 4.42
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:08 | 4631 | 4660 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:08 | 05:42 | 4660 | 4660 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:42 | 06:00 | 4660 | 4745 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 2.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 07:00 | 4745 | 5010 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" ( TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 4.32
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:38 | 5010 | 5187 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" ( TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 177 | 279 | 6 | 29.5 | 4.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:38 | 08:17 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:17 | 09:00 | 5187 | 5363 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 176 | 246 | 6 | 29.33 | 4.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:30 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:30 | 10:04 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:04 | 10:50 | 5363 | 5510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 147 | 192 | 5 | 29.4 | 5.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:50 | 11:21 | 5510 | 5510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:21 | 11:36 | 5510 | 5568 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:36 | 15:19 | 5568 | 5597 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala elemento sellante | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:19 | 22:00 | 5597 | 5597 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 x 1.75 gr/cc | N/A | 06:41 |  |  |  |  | 401 | 6.68
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 23:00 | 5597 | 5800 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2", 7 ling 6 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 3.53
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:00 | 23:25 | 5800 | 5885 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:25 | 00:15 | 5885 | 5885 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:15 | 01:00 | 5885 | 6029 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 3.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 6029 | 6170 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2", 5 ling 4 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 3.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 02:26 | 6170 | 6198 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 28 | 65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:26 | 10:00 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 x 1.75 gr/cc | N/A | 07:34 |  |  |  |  | 454 | 7.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 11:00 | 6198 | 6207 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 7.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 18:00 | 6207 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 18:36 | 6207 | 6216 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:36 | 19:06 | 6216 | 6204 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo TxT (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 12 | 24 | 1 | 12 | 9.97
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:06 | 19:22 | 6204 | 6177 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 27 | 8.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:22 | 21:24 | 6177 | 6177 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:24 | 22:00 | 6177 | 6119 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 58 | 97 | 2 | 29 | 13.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 6119 | 6004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.62
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 6004 | 5889 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 01:00 | 5889 | 5686 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 01:26 | 5686 | 5600 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 4.07
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:26 | 11:13 | 5600 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas | N/A | 09:47 |  |  |  |  | 587 | 9.78
2024-08-11 | 2024-08-12 | 11:13 | 01:00 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.75 gr/cc por 1.92 gr/cc | N/A | 13:47 |  |  |  |  | 827 | 13.78
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 03:27 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:27 | 04:00 | 5599 | 5542 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 57 | 104 | 2 | 28.5 | 4.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 5542 | 5280 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 2.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 5280 | 5022 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 5022 | 4792 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 4792 | 4562 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 08:55 | 4562 | 4303 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 259 | 283 | 9 | 28.78 | 2.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:55 | 09:46 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:46 | 10:00 | 4303 | 4275 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 11.38
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:58 | 4275 | 4015 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 260 | 269 | 9 | 28.89 | 4.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:58 | 11:30 | 4015 | 4015 | TP |  | N/A | N/A | Libranza a Bomba Komey |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:30 | 12:10 | 4015 | 4015 | TP |  | N/A | N/A | Junta Operativa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:10 | 13:00 | 4015 | 3729 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 286 | 343 | 10 | 28.6 | 2.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:58 | 3729 | 3434 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 295 | 305 | 10 | 29.5 | 4.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:58 | 14:36 | 3434 | 3434 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:36 | 15:00 | 3434 | 3294 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 3294 | 2970 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 324 | 324 | 12 | 27 | 3.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 2970 | 2566 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 2.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:51 | 2566 | 2282 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 284 | 334 | 10 | 28.4 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:51 | 18:28 | 2282 | 2282 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:28 | 19:00 | 2282 | 2089 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 193 | 362 | 7 | 27.57 | 2.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 2089 | 1867 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 5.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:27 | 1867 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 113 | 251 | 4 | 28.25 | 6.58
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:27 | 21:37 | 1754 | 1754 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:37 | 22:00 | 1754 | 1698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2", 2 ling-1 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 56 | 146 | 2 | 28 | 11.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 1698 | 1502 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.78
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 1502 | 1361 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 1361 | 1220 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 1220 | 1024 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 1024 | 829 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 5.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 829 | 689 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 05:00 | 689 | 493 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.48
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 493 | 327 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 7.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 06:09 | 327 | 299 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:09 | 11:48 | 299 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" | N/A | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65 | [9 empty] | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:48 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera núcleo | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPs | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes a cabeza rotatoria |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas superficiales de control | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a top drive |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:20 | 15:53 | 0 | 346 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico | N/A | 11:33 |  |  |  |  | 693 | 11.55 | [9 empty] | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:53 | 16:00 | 346 | 404 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:21 | 404 | 516 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 3.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:21 | 17:33 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales. | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:33 | 18:00 | 516 | 710 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 194 | 431 | 7 | 27.71 | 3.47
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:42 | 710 | 1011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 301 | 430 | 11 | 27.36 | 3.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:42 | 23:26 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Deliza 16.5 m de cable de 1 1/2" del TMP | N/A | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:26 | 00:00 | 1011 | 1148 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 137 | 242 | 5 | 27.4 | 5.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 1148 | 1397 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 4.75
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 01:26 | 1397 | 1397 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:26 | 02:00 | 1397 | 1537 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 140 | 247 | 5 | 28 | 5.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 02:46 | 1537 | 1537 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:46 | 03:00 | 1537 | 1594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 1594 | 1872 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 4.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:52 | 1872 | 2124 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 252 | 291 | 9 | 28 | 4.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:52 | 05:42 | 2124 | 2124 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:42 | 06:00 | 2124 | 2209 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 4.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:19 | 2209 | 2383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 174 | 549 | 6 | 29 | 2.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 06:28 | 2383 | 2430 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:28 | 07:00 | 2430 | 2608 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 178 | 334 | 6 | 29.67 | 4.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 07:20 | 2608 | 2724 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 3.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:20 | 07:47 | 2724 | 2724 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:47 | 08:00 | 2724 | 2753 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 15.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:34 | 2753 | 2985 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico de suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 232 | 409 | 8 | 29 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:34 | 09:09 | 2985 | 2985 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:09 | 09:13 | 2985 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:13 | 10:31 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:31 | 10:36 | 3014 | 3042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnxn) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:36 | 10:48 | 3042 | 3042 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:48 | 12:00 | 3042 | 3042 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:03 | 3042 | 3071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnxn) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:03 | 15:36 | 3071 | 3071 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:36 | 16:00 | 3071 | 3243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 2.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:53 | 3243 | 3667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 424 | 480 | 15 | 28.27 | 2.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:53 | 17:26 | 3667 | 3667 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:26 | 17:29 | 3667 | 3695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:29 | 17:41 | 3695 | 3695 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en freno de malacate | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:41 | 17:54 | 3695 | 3811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:54 | 18:31 | 3811 | 3811 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:31 | 19:00 | 3811 | 4042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 231 | 478 | 8 | 28.88 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:24 | 4042 | 4189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 147 | 368 | 5 | 29.4 | 4.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:24 | 19:50 | 4189 | 4192 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:50 | 20:00 | 4192 | 4251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 4.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:33 | 4251 | 4400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 149 | 271 | 5 | 29.8 | 4.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:33 | 20:55 | 4400 | 4400 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:55 | 21:37 | 4400 | 4400 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:37 | 22:00 | 4400 | 4570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 170 | 443 | 6 | 28.33 | 2.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 4570 | 5038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:23 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:23 | 00:00 | 5038 | 5327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 289 | 469 | 10 | 28.9 | 2.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:30 | 5327 | 5583 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 256 | 512 | 9 | 28.44 | 2.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:30 | 02:28 | 5583 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:28 | 05:09 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:09 | 08:38 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas | N/A | 03:29 |  |  |  |  | 209 | 3.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:38 | 19:17 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 10:39 |  |  |  |  | 639 | 10.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:17 | 20:00 | 5611 | 5627 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 16 | 22 | 0 |  | 10.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 21:00 | 5627 | 5644 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 10.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 5644 | 5658 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5658 | 5669 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 12.97
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 5669 | 5690 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 5690 | 5704 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 8.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 5704 | 5726 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 02:57 | 5726 | 5741 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 15 | 16 | 1 | 15 | 14.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:57 | 04:22 | 5741 | 5770 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos en tiempo real (Metió 28 m y realizo conexión) | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:22 | 05:00 | 5770 | 5785 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 15 | 24 | 1 | 15 | 10.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 5785 | 5804 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 | 18.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 5804 | 5813 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 5813 | 5840 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 18.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 09:00 | 5840 | 5856 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 5856 | 5872 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 5872 | 5895 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 12:00 | 5895 | 5900 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 5900 | 5929 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 19.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 14:00 | 5929 | 5946 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:39 | 5946 | 5957 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 11 | 17 | 0 |  | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:39 | 16:31 | 5957 | 5957 | TNP |  | N/A | N/A | Circula pozo (Falla válvula de stand pipe) | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:31 | 17:00 | 5957 | 5971 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 14 | 29 | 1 | 14 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 5971 | 5994 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 14.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 5994 | 6017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 15.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 6017 | 6044 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 21:00 | 6044 | 6066 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 7.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:00 | 6066 | 6081 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 10.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 6081 | 6102 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 10.17
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 6102 | 6124 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 6124 | 6137 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 12.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 6137 | 6160 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:56 | 6160 | 6174 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso) | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 14 | 15 | 0 |  | 8.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:56 | 04:16 | 6174 | 6189 | TP |  | N/A | N/A | Falla/descalibración de sensor de Cía generadora | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:16 | 05:00 | 6189 | 6207 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toma registro en modo repaso 2T) | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 18 | 25 | 1 | 18 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:41 | 6207 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:41 | 06:00 | 6207 | 6189 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 2T) | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 18 | 57 | 1 | 18 | 11
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 07:00 | 6189 | 6100 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 5.57
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 6100 | 6012 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 5.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 09:00 | 6012 | 5956 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.52
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:00 | 09:17 | 5956 | 5928 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 9.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:17 | 10:00 | 5928 | 5841 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 87 | 121 | 3 | 29 | 7.08
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 11:00 | 5841 | 5697 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.02
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 11:34 | 5697 | 5611 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", aplicando contrapresión) | MPD | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 6.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:34 | 15:42 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:42 | 18:00 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Corte y deslizado de cable | N/A | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 20:39 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para homogenizar columnas a 1.92 gr/cc |  | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-08-18 | 2024-08-19 | 20:39 | 00:00 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.92 gr/cc | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 10:45 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.92 gr/cc | N/A | 10:45 |  |  |  |  | 645 | 10.75
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:45 | 13:00 | 5611 | 5552 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero (Levanta 2 lingadas en la eliminación del balero) | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:00 | 13:20 | 5552 | 5525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2", levanta 1 lingada sin conexión) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 27 | 81 | 1 | 27 | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:20 | 14:10 | 5525 | 5525 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:10 | 15:00 | 5525 | 5234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 291 | 349 | 10 | 29.1 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 16:00 | 5234 | 4855 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 2.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 17:00 | 4855 | 4506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 3.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 4506 | 4197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 4197 | 3850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 3850 | 3565 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 20:50 | 3565 | 3242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 323 | 388 | 11 | 29.36 | 2.55
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:50 | 21:37 | 3242 | 3242 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:37 | 22:00 | 3242 | 3158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 5.47
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 3158 | 2723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 23:00 | 23:30 | 2723 | 2465 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 258 | 516 | 9 | 28.67 | 2.02
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:30 | 00:00 | 2465 | 2465 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5